## 入
闻喜县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目汇总表
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资 |  |  |  |  | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和 带贫减贫机制 | 备注
[8 empty] | 合计 | 其中：衔接资金 | 其中：除衔接资金外的统筹整合资金 | 其中：其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
合计 | [7 empty] | 1820 | 1070 | 0 | 750
一、产业类项目
1 | 2022年后宫乡监测对象户产业补助项目 | 新建 | 后宫乡 | 2022.3.1 | 2022.11.1 | 后宫乡政府 | 种植药材、养殖等项目 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 监测对象 | 该项目实施后，可使监测对象收入稳步增收 | 该项目实施后，可使监测对象收入稳步增收
2 | 2022年桐城镇监测对象户产业补助项目 | 新建 | 桐城镇 | 2022.3.1 | 2022.11.1 | 桐城镇政府 | 种植药材、养殖等项目 | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 监测对象 | 该项目实施后，可使监测对象收入稳步增收 | 该项目实施后，可使监测对象收入稳步增收
3 | 2022年裴社镇监测对象户产业补助项目 | 新建 | 裴社镇 | 2022.3.1 | 2022.11.1 | 裴社镇政府 | 种植药材、朝天椒、养蜂、养牛等项目 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 监测对象 | 该项目实施后，可使监测对象收入稳步增收 | 该项目实施后，可使监测对象收入稳步增收
4 | 2022年阳隅镇监测对象户产业补助项目 | 新建 | 阳隅镇 | 2022.3.1 | 2022.11.1 | 阳隅镇 政府 | 种植药材、养殖等项目 | 3.6 | 3.6 |  |  |  | 监测对象 | 该项目实施后，可使监测对象收入稳步增收 | 该项目实施后，可使监测对象收入稳步增收
5 | 2022年郭家庄镇监测对象户产业补助项目 | 新建 | 郭家庄镇 | 2022.3.1 | 2022.11.1 | 郭家庄镇政府 | 种植药材、养殖等项目 | 2 | 2 |  |  |  | 监测对象 | 该项目实施后，可使监测对象收入稳步增收 | 该项目实施后，可使监测对象收入稳步增收
6 | 2022年东镇监测对象户产业补助项目 | 新建 | 东镇 | 2022.3.1 | 2022.11.1 | 东镇政府 | 种植药材、养殖等项目 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 监测对象 | 该项目实施后，可使监测对象收入稳步增收 | 该项目实施后，可使监测对象收入稳步增收
7 | 2022年畖底镇监测对象户产业补助项目 | 新建 | 畖底镇 | 2022.3.1 | 2022.11.1 | 畖底镇政府 | 种植柴胡、黄芪药材等项目 | 3.3 | 3.3 |  |  |  | 监测对象 | 该项目实施后，可使监测对象收入稳步增收 | 该项目实施后，可使监测对象收入稳步增收
8 | 2022年郭家庄镇政府山楂产业园农民培训及电商中心建设项目（市级特色产业示范基地创建项目） | 新建 | 郭家庄镇 | 2022.5.10 | 2022.11.20 | 郭家庄镇政府 | 农民培训及电商中心、配套设施等 | 100 | 100 |  |  |  | 全镇人民 | 该项目实施后，可为种植户提供专业技术培训，吸引客商，带动农户增收 | 该项目实施后，可为种植户提供专业技术培训，吸引客商，带动农户增收
9 | 2022年东镇政府喜文化产业园配套基础 设施建设项目（市级乡村振兴示范村创建项目） | 新建 | 东镇 | 2022.5.10 | 2022.11.20 | 东镇政府 | 园区道路修建、铺设雨污管网、配套电力等附属设施 | 100 | 100 |  |  |  | 1400人 | 该项目实施后，可使全村基础设施可完善，进一步推进村企共建，推动入住企业的市场竞争力，增加村集体经济收入 | 该项目实施后，可带动全村群众就业，带动农户增收
10 | 2022年侯村镇西刘家村冷库配套设施项目 | 新建 | 西刘家村 | 2022.5.10 | 2022.11.20 | 西刘家村村委会 | 购置冷库货架、升降机（叉车） | 25 | 25 |  |  |  | 497人 | 该项目实施后，冷库承包使用后发挥效益，增加集体经济收益 | 该项目实施后，可使脱贫户收入稳步增收
11 | 2022年畖底镇西畖底村生态小麦示范园区加工基地建设项目 | 新建 | 西畖底村 | 2022.5.1 | 2022.11.21 | 西畖底村村委会 | 修建发酵床、彩纲房、蓄水池、农作物仓库及配套附属设施 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施后，可带动脱贫户增收，增加村集体经济收入 | 该项目实施后，可带动脱贫户稳步增收
12 | 2022年后宫乡阳庄村小麦深加工建设项目 | 新建 | 阳庄村 | 2022.5.12 | 2022.11.22 | 阳庄村村委会 | 新建厂房350平方、采购面粉机器、蒸馒头设备、地磅等 | 42 | 42 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施后，可带动脱贫户增收，增加村集体经济收入 | 该项目实施后，可带动脱贫户稳步增收
13 | 2022年礼元镇湖村养兔场建设项目 | 新建 | 湖村 | 2022.3.19 | 2022.10.30 | 湖村村委会 | 兔棚建设、修建水池、兔笼、种兔产箱等 | 40 | 40 |  |  |  | 111人 | 该项目实施后，带动脱贫户增收、每年增加村集体经济6万元以上 | 该项目实施后，带动脱贫户增收、每年增加村集体经济6万元以上
14 | 2022年闻喜县易地扶贫搬迁后续扶持帮扶车间建设项目（永祥和食品加工帮扶车间建设项目） | 新建 | 城西工业园区 | 2022.6.1 | 2022.12.30 | 闻喜县小企业发展促进中心 | 月饼、煮饼、糕点生产及辅助设备、闻喜花馍生产设备等 | 45 | 45 |  |  |  | 40人 | 该项目实施后，可增加就业岗位40个以上，其中稳定带动幸福港湾和桐香苑脱贫户及重点监测对象20人以上，其他农户20人，实现收入稳定增收 | 该项目实施后，可增加就业岗位40个以上，其中稳定带动幸福港湾和桐香苑脱贫户及重点监测对象20人以上，其他农户20人，实现收入稳定增收
15 | 2022年易地扶贫搬迁后续扶持帮扶车间建设项目（手工编制加工帮扶车间） | 新建 | 桐城镇 | 2022.5.10 | 2022.12.30 | 桐城镇政府 | 手工编制 | 115 | 115 |  |  |  | 130人 | 该项目实施后，可增加就业岗位，其中稳定带动幸福港湾和桐香苑脱贫户及重点监测对象和其他农户，实现收入稳定增收 | 该项目实施后，可增加就业岗位，其中稳定带动幸福港湾和桐香苑脱贫户及重点监测对象和其他农户，实现收入稳定增收
16 | 2022年裴社镇仁义南郭村新建帮扶车间（鞋帮厂）项目 | 新建 | 仁义南郭村 | 2022.5.10 | 2022.12.30 | 仁义南郭村委会 | 购买设备等 | 55 | 55 |  |  |  | 268人 | 该项目实施后，可增加就业岗位，稳定带动脱贫户及重点监测对象实现收入稳定增收 | 该项目实施后，可增加就业岗位，稳定带动脱贫户及重点监测对象实现收入稳定增收
二、就业扶贫
三、教育扶贫
四、金融扶贫
五、生活条件改善
17 | 2022年河底镇中阳村饮水管道改造项目（一） | 新建 | 中阳村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 中阳村村委会 | 饮水管道改造 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件
18 | 2023年河底镇中阳村饮水管道改造项目（二） | [6 empty] | 20 | 20
19 | 2022年郭家庄镇张樊村饮水工程及排水建设项目（一） | 新建 | 张樊村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 张樊村村委会 | 改造中心村人畜吃水自来水入户及污水处理管道 | 25 | 25 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件
20 | 2023年郭家庄镇张樊村饮水工程及排水建设项目（二） | [6 empty] | 29 | 29
21 | 2022年薛店镇北张村下水道项目（省级乡村振兴示范村项目） | 新建 | 北张村 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 薛店镇政府 | 全村铺设生活污水管道和主管道排污管网 | 120 | 120 |  |  |  | 全村 | 该项目实施后，农村基础设施更加完善，乡村治理能力进一步提升，农民收入稳步增收。 | 该项目实施后，农村基础设施更加完善，乡村治理能力进一步提升，农民收入稳步增收。
22 | 2022年礼元镇北村（北坡组）饮水管道改造项目 | 新建 | 北村 | 2022.5.10 | 2022.10.30 | 北村村委会 | 铺设管道6188米 | 29 | 29 |  |  |  | 642 | 该项目实施后，将改善全村生产生活条件，解决人畜吃水问题 | 该项目实施后，将改善全村生产生活条件，解决人畜吃水问题
23 | 2022年礼元镇北村（北村组）饮水管道改造项目 | 新建 | 北村 | 2022.5.10 | 2022.10.30 | 北村村委会 | 铺设管道3907米 | 25 | 25 |  |  |  | 734人 | 该项目实施后，将改善全村生产生活条件，解决人畜吃水问题 | 该项目实施后，将改善全村生产生活条件，解决人畜吃水问题
六、村基础设施
24 | 2022年桐城镇新仪张村修建下水道项目（一） | 新建 | 新仪张村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 新仪张村村委会 | 修建下水道 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
25 | 2023年桐城镇新仪张村修建下水道项目（二） | [6 empty] | 20 | 20
26 | 2022年桐城镇东河口村蔬菜园区基础设施配套项目（一） | 新建 | 东河口村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 东河口村村委会 | 田间道路硬化总长1918米 | 20 | 20 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
27 | 2023年桐城镇东河口村蔬菜园区基础设施配套项目（二） | [6 empty] | 22 | 22
28 | 2022年后宫乡兴垣村新阳庄组蔬菜园区田间道路建设项目 | 新建 | 兴垣村 | 2022.5.28 | 2022.7.30 | 兴垣村村委会 | 硬化蔬菜园区田间道路1200米 | 30 | 30 |  |  |  | 1290人 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
29 | 2022年侯村黄芦庄村新建下水管道项目 | 新建 | 黄芦庄村 | 2022.4.20 | 2022.7.30 | 黄芦庄村委会 | 新建下水管道1000米 | 29 | 29 |  |  |  | 1000人 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
30 | 2022年薛店镇北张村村庄基础设施改造提升项目（省级乡村振兴示范村项目） | 新建 | 北张村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 薛店镇政府 | 老办公楼修缮、村庄绿化、墙体美化、路灯安装、线路整修、道路铺油、整修，路沿石铺设及设置指示牌等 | 480 |  |  | 480 |  | 全村 | 该项目实施后，农村基础设施更加完善，乡村治理能力进一步提升，农民收入稳步增收。 | 该项目实施后，农村基础设施更加完善，乡村治理能力进一步提升，农民收入稳步增收。
31 | 2022年薛店镇北张村信息化管控建设项目（省级乡村振兴示范村项目） | 新建 | 北张村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 薛店镇政府 | 治安维稳系统、智慧党建、智能垃圾分类、公共广播系统、智能救援设备、智能政务一体机等 | 50 |  |  | 50 |  | 全村 | 该项目实施后，农村基础设施更加完善，乡村治理能力进一步提升，农民收入稳步增收。 | 该项目实施后，农村基础设施更加完善，乡村治理能力进一步提升，农民收入稳步增收。
32 | 2022年薛店镇北张村民俗文化园建设项目（省级乡村振兴示范村项目） | 新建 | 北张村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 薛店镇政府 | 现有窑洞进行修建及配备相应基础设施；道路景观及树木花卉绿化；老宅院铺装；知青文化园、土布文化园、知青大舞台打造等项目 | 190 |  |  | 190 |  | 全村 | 该项目实施后，农村基础设施更加完善，乡村治理能力进一步提升，农民收入稳步增收。 | 该项目实施后，农村基础设施更加完善，乡村治理能力进一步提升，农民收入稳步增收。
33 | 2022年薛店镇北张村多规合一规划、设计、可研、工程造价、监理等费用（省级乡村振兴示范村项目） | 新建 | 北张村 | 2022、2.12 | 2022、3.30 | 薛店镇政府 | 村庄“多规合一”规划、设计、可研报告、工程造价、监理等 | 20 |  |  | 20 |  | 全村 | 该项目实施后，农村基础设施更加完善，乡村治理能力进一步提升，农民收入稳步增收。 | 该项目实施后，农村基础设施更加完善，乡村治理能力进一步提升，农民收入稳步增收。
34 | 2022年薛店镇北张村爱心超市建设项目（省级乡村振兴示范村项目） | 新建 | 北张村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 薛店镇政府 | 购置积分兑换实物及配套设施 | 10 |  |  | 10 |  | 全村 | 该项目实施后，农村基础设施更加完善，乡村治理能力进一步提升，农民收入稳步增收。 | 该项目实施后，农村基础设施更加完善，乡村治理能力进一步提升，农民收入稳步增收。
35 | 2022年礼元镇兰德村礼元街组灌溉地埋管道铺设项目 | 新建 | 礼元村兰德组 | 2022.5.20 | 2022.12.31 | 兰德村村委会 | 铺设管道2000米 | 10 | 10 |  |  |  | 1291 | 该项目实施后，将改善全村生产生活条件 | 该项目实施后，将改善全村生产生活条件
36 | 2022年裴村第五、八居民组下水道建设项目 | 新建 | 裴村 | 2022.5.20 | 2022.12.31 | 裴村村委会 | 修建主管道765米、分管道700米 | 42 | 42 |  |  |  | 150余户 | 该项目实施后，将改善全村人居环境和生产生活条件 | 该项目实施后，将改善全村人居环境和生产生活条件
37 | 2022年河底镇桃岭峪村还家岭组巷道改造工程项目 | 新建 | 桃岭峪村还家岭组 | 2022.5.20 | 2022.7.30 | 桃岭峪村村委会 | 巷道铺油1900平方 | 15 | 15 |  |  |  | 246人 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件
七、危房改造
八、易地搬迁
十、项目管理费
38 | 2022年薛店镇政府乡村振兴示范创建项目管理费 | 新建 | 薛店镇 | 2022.4.10 | 2022.6.30 | 薛店镇政府 | 项目管理及前期规划 | 1 | 1 |  |  |  | 全镇人民 | 项目实施后，可确保示范创建项目顺利实施 | 项目实施后，可确保示范创建项目顺利实施