## 基本情况表
表1
运城市政府专项债券项目基本情况表
填表单位：（盖章）
项目名称 | 项目主管部门 | 投向领域 | 项目总投资 （万元） | 是否在发改部门立项 | 项目立项编号 | 是否编制可研方案 | 是否编制收益平衡方案 | 是否进行绩效评价 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 备注
闻喜县城西健康产业园创新大道工程项目 | 闻喜县住建局 | 产业园区基础设施 | 34308.59 | 是 | 2020-140823-48-01-001456 | 是 | 是 | 是 | 2020.9 | 2023.7
|  | 供水 |  | 是
|  | 农业 |  | 否
水利
卫生健康
供热
城市停车场
教育（学前教育和职业教育）
产业园区基础设施
城镇老旧小区改造
城镇污水垃圾处理
文化旅游
城乡冷链等物流基础设施
地下管廊
其他社会事业
1.表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX； 2.表格中所涉及数字金额以万元为单位，保留两位小数； 3.本表为一个项目一张表。

## 专债情况表
表2
运城市政府专项债券项目资金情况表
填表单位：（盖章）
项目名称 | 债券金额 （万元） | 债券发行年月 | 发行年限 | 发行利率 | 截止公开前已支付金额 （万元） | 未支付金额 （万元） G=B-F | 支出进度 H=F/B | 已偿还本金 | 已偿还利息 | 备注
闻喜县城西健康产业园创新大道工程项目 | 11000 | 2021.05 | 15年期 | 3.68% | 11000 | 0 | 100% |  | 1214.4
闻喜县城西健康产业园创新大道工程项目 | 1000 | 2023.1 | 15年期 | 3.16% | 1000 | 0 | 100% |  | 31.6
闻喜县城西健康产业园创新大道工程项目 | 1500 | 2023.3 | 15年期 | 3.15% | 1500 | 0 | 100% |  | 47.25
1.本表中所填内容需与山西省穿透式政府性债务管理系统保持一致； 2.表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX； 3.表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数； 4.同项目不能批次债券分行填列。
3年期
5年期
7年期
10年期
15年期
20年期
30年期

## 项目进展情况
表3
运城市政府专项债券项目进展情况表
填表单位：（盖章）
项目名称 | 项目所处阶段 | 已完成累计投资（万元） | 工程形象进度 | 下一步工作计划 | 绩效评价结果 | 备注
闻喜县城西健康产业园创新大道工程项目 | 竣工已结算 | 21547.44 | 道路及桥涵工程已完工，正在进行结算资料整理，绿化工程已完工，进入养活阶段。 | 完成道路、桥涵工程的结算资料整理，绿化工程待养护期满后进行结算。 | 良好
1.表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数； 2.简要描述工程进展、下一步工作计划、绩效评价结果。
未开工
建设投入期
竣工未结算
竣工已结算
采购安装期
设备调试期
已交付使用