## Sheet1
闻喜县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资 |  |  |  |  | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和 带贫减贫机制 | 备注
[8 empty] | 合计 | 其中：衔接资金 | 其中：除衔接资金外的统筹整合资金 | 其中：其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
合计 | [7 empty] | 10688.0385 | 7276 | 3412.0385
一、产业类项目
1 | 闻喜县_产业项目_2021年东镇西干庆村户产业 | 新建 | 东镇 | 2021.3.15 | 2021.09.15 | 东镇政府 | 发展种养殖业 | 19 | 19 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 村脱贫户、重点监测对象种植、养殖等特色产业发展，带动增收 | 村脱贫户、重点监测对象种植、养殖等特色产业发展，带动增收
2 | 闻喜县_产业项目_2021年东镇东干庆村户产业 | 新建 | 东镇 | 2021.3.15 | 2021.09.15 | 东镇政府 | 发展种养殖业 | 17 | 17 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 村脱贫户、重点监测对象种植、养殖等特色产业发展，带动增收 | 村脱贫户、重点监测对象种植、养殖等特色产业发展，带动增收
3 | 闻喜县_产业项目_2021年东镇上白村户产业 | 新建 | 上白村 | 2021.3.15 | 2021.09.15 | 东镇政府 | 发展种养殖业 | 10 | 10 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 村脱贫户、重点监测对象种植、养殖等特色产业发展，带动增收 | 村脱贫户、重点监测对象种植、养殖等特色产业发展，带动增收
4 | 闻喜县_产业项目_2021年东镇上镇村石磨面粉厂建设项目 | 新建 | 上镇村 | 2021.3.15 | 2021.11.1 | 上镇村村委会 | 石磨面粉厂 | 25 | 25 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
5 | 闻喜县_产业项目_2021年东镇西街村种植蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 西街村 | 2021.3.15 | 2021.11.1 | 西街村村委会 | 蔬菜大棚 | 30 | 30 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
6 | 闻喜县_产业项目_2021年东镇东干庆村产业园区配套设施建设项目 | 新建 | 东干庆村 | 2021.3.15 | 2021.11.1 | 东干庆村村委会 | 道路建设 | 10 | 10 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
7 | 闻喜县_产业项目_2021年东镇贫困户户产业项目 | 新建 | 东镇 | 2021.3.15 | 2021.11.1 | 东镇政府 | 发展种养殖业 | 18 | 18 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 贫困户种植、养殖等特色产业发展，带动脱贫增收 | 贫困户种植、养殖等特色产业发展，带动脱贫增收
8 | 闻喜县_产业项目_2021年郭家庄镇郎家凹村晾晒场建设项目 | 新建 | 郎家凹村 | 2021.3.15 | 2021.11.1 | 郎家凹村村委会 | 晾晒场建设 | 14 | 14 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件
9 | 闻喜县_产业项目_2021年郭家庄镇冰池村养殖场建设项目 | 新建 | 冰池村 | 2021.3.15 | 2021.09.15 | 冰池村村委会 | 养殖场建设 | 48 | 48 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
10 | 闻喜县_产业项目_2021年郭家庄镇晋庄村冷库建设项目 | 新建 | 晋庄村 | 2021.5.10 | 2021.10.15 | 晋庄村村委会 | 冷库建设 | 30 | 30 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
11 | 闻喜县_产业项目_2021年河底镇下庄村窑洞冷库建设项目 | 新建 | 下庄村 | 2021.3.1 | 2021.10.1 | 下庄村村委会 | 窑洞冷库 | 50 | 50 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
12 | 闻喜县_产业项目_2021年河底镇还家岭村壮大农机及养殖建设项目 | 新建 | 还家岭村 | 2021.3.1 | 2021.10.1 | 还家岭村村委会 | 养殖建设 | 50 | 50 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
13 | 闻喜县_产业项目_2021年河底镇桃沟村养殖场及配套设施建设项目 | 新建 | 桃沟村 | 2021.3.10 | 2021.5.20 | 桃沟村村委会 | 养殖场建设 | 30 | 30 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
14 | 闻喜县_产业项目_2021年侯村镇西刘家村冷库建设项目 | 新建 | 西刘家村 | 2021.3.10 | 2021.9.10 | 西刘家村村委会 | 冷库建设 | 30 | 30 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 合并使用
15 | 闻喜县_产业项目_2021年侯村镇杨家园村冷库建设项目 | 新建 | 杨家园村 | 2021.4.1 | 2021.9.30 | 杨家园村村委会 | 冷库建设 | 30 | 30 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
16 | 闻喜县_产业项目_2021年侯村镇元家园村冷库建设项目 | 新建 | 元家园村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 元家园村村委会 | 冷库建设 | 30 | 30 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
17 | 闻喜县_产业项目_2021年后宫乡新阳庄村蔬菜园区道路硬化项目 | 新建 | 新阳庄村 | 2021.4.1 | 2021.9.30 | 新阳庄村村委会 | 道路建设 | 30 | 30 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
18 | 闻喜县_产业项目_2021年后宫乡南白石村中药材深加工项目 | 新建 | 南白石村 | 2021.3.20 | 2021.4.20 | 南白石村村委会 | 药材 | 20 | 20 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
19 | 闻喜县_产业项目_2021年后宫乡阳庄村药材深加工项目 | 新建 | 阳庄村 | 2021.3.15 | 2021.5.15 | 阳庄村村委会 | 药材 | 30 | 30 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
20 | 闻喜县_产业项目_2021年后宫乡北白石村药材初加工项目 | 新建 | 北白石村 | 2021.4.20 | 2021.7.20 | 北白石村村委会 | 药材 | 30 | 30 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
21 | 闻喜县_产业项目_2021年后宫乡崔家庄村荒坡造林项目 | 新建 | 崔家庄村 | 2021.4.20 | 2021.7.20 | 崔家庄村村委会 | 花椒种植 | 12 | 12 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
22 | 闻喜县_产业项目_2021年礼元镇西赵村药材深加工项目 | 新建 | 西赵村 | 2021.4.10 | 2021.5.30 | 西赵村村委会 | 药材 | 30 | 30 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
23 | 闻喜县_产业项目_2021年礼元镇阜底村莲菜池建设项目 | 新建 | 阜底村 | 2021.4.10 | 2021.5.30 | 阜底村村委会 | 莲菜池建设 | 30 | 30 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
24 | 闻喜县_产业项目_2021年礼元镇密家山莲菜池建设项目 | 新建 | 密家山 | 2021.4.25 | 2021.6.10 | 密家山村村委会 | 莲菜池建设 | 45 | 45 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
25 | 闻喜县_产业项目_2021年礼元镇槐林村韭菜深加工项目 | 新建 | 槐林村 | 2021.3.1 | 2021.5.1 | 槐林村村委会 | 韭菜 | 28 | 28 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
26 | 闻喜县_产业项目_2021年裴社镇南郭村新建药材库房工程项目 | 新建 | 南郭村 | 2021.6.15 | 2021.11.15 | 南郭村村委会 | 药材 | 30 | 30 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
27 | 闻喜县_产业项目_2021年裴社镇大泽村红薯产业基地建设项目 | 新建 | 大泽村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 大泽村村委会 | 红薯产业基地建设 | 30 | 30 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
28 | 闻喜县_产业项目_2021年裴社镇铁牛峪村产业渠道建设项目 | 新建 | 铁牛峪村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 铁牛峪村村委会 | 渠道建设 | 10 | 10 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
29 | 闻喜县_产业项目_2021年裴社镇裴社村高标准日光温室大棚建设项目 | 新建 | 裴社村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 裴社村村委会 | 日光温室大棚建设 | 30 | 30 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
30 | 闻喜县_产业项目_2021年裴社镇王赵村渠道建设项目 | 新建 | 王赵村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 王赵村村委会 | 渠道建设 | 8 | 8 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可改善村民的生产条件，使产业增收 | 该项目实施完成后，可改善村民的生产条件，使产业增收
31 | 闻喜县_产业项目_2021年阳隅镇贫困户户产业项目 | 新建 | 阳隅镇 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 阳隅镇政府 | 发展种养殖业 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 贫困户种植、养殖等特色产业发展，带动脱贫增收 | 贫困户种植、养殖等特色产业发展，带动脱贫增收
32 | 闻喜县_产业项目_2021年阳隅镇上周村晾晒场建设项目 | 新建 | 上周村 | 2021.3.15 | 2021.09.15 | 上周村村委会 | 晾晒场建设 | 5 | 5 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活
33 | 闻喜县_产业项目_2021年阳隅镇上岭后村晾晒场建设项目 | 新建 | 上岭后村 | 2021.3.15 | 2021.09.15 | 上岭后村村委会 | 晾晒场建设 | 13 | 13 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活
34 | 闻喜县_产业项目_2021年石门乡贫困户户产业 | 新建 | 石门乡 | 2021.3.15 | 2021.09.15 | 石门乡乡政府 | 发展种养殖业 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 贫困户种植、养殖等特色产业发展，带动脱贫增收 | 贫困户种植、养殖等特色产业发展，带动脱贫增收
35 | 闻喜县_产业项目_2021年石门乡店上村花卉产业灌溉项目 | 新建 | 店上村 | 2021.3.15 | 2021.11.1 | 店上村村委会 | 花卉产业灌溉（水库3000立方米） | 32 | 32 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
36 | 闻喜县_产业项目_2021年石门乡后交村出菇大棚建设项目 | 新建 | 后交村 | 2021.3.15 | 2021.11.1 | 后交村村委会 | 13座出菇大棚（3900平方米） | 49 | 49 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
37 | 闻喜县_产业项目_2021年石门乡玉坡村出菇大棚建设项目 | 新建 | 玉坡村 | 2021.3.15 | 2021.11.1 | 玉坡村村委会 | 8座出菇大棚（2400平方米） | 29.5 | 29.5 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
38 | 2021年石门乡政府食用菌深加工建设项目 | 新建 | 石门村 | 2021.3.15 | 2021.11.1 | 石门村村委会 | 香菇 | 150 | 150 |  |  |  | 村脱贫户、重点监测对象 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
39 | 闻喜县_产业项目_2021年桐城镇峪堡村药材初加工项目 | 新建 | 峪堡村 | 2021.3.15 | 2021.11.1 | 峪堡村村委会 | 加工厂一座场房302平方米 | 29 | 29 |  |  |  | 210户800人，其中建档立卡贫困户74户249人 | 该项目实施完成后，可使该村210户800人，其中建档立卡贫困户74户249人的生产生活条件得到明显改善 | 该项目实施完成后，可使该村210户800人，其中建档立卡贫困户74户249人的生产生活条件得到明显改善
40 | 闻喜县_产业项目_2021年桐城镇北薛庄村药材加工厂建设项目 | 新建 | 北薛庄村 | 2021.3.15 | 2021.09.15 | 北薛庄村村委会 | 场地3000平方米 | 30 | 30 |  |  |  | 261户933人，其中建档立卡贫困户33户124人 | 该项目实施完成后，可使该村261户933人，其中建档立卡贫困户33户124人收益 | 该项目实施完成后，可使该村261户933人，其中建档立卡贫困户33户124人收益
41 | 闻喜县_产业项目_2021年桐城镇文生村养殖场建设项目 | 新建 | 文生村 | 2021.5.10 | 2021.10.10 | 文生村村委会 | 养殖场建设2600平方米 | 28 | 28 |  |  |  | 130户400人，其中建档立卡贫困户41户130人 | 该项目实施完成后，可使该村130户400人，其中建档立卡贫困户41户130人收益，增加集体年收入3万元 | 该项目实施完成后，可使该村130户400人，其中建档立卡贫困户41户130人收益，增加集体年收入3万元
42 | 闻喜县_产业项目_2021年桐城镇下阳村养殖场建设项目 | 新建 | 下阳村 | 2021.4.2 | 2021.5.30 | 下阳村村委会 | 场地3000平方米 | 29.5 | 29.5 |  |  |  | 480户1700人，其中建档立卡贫困户13户46人 | 该项目实施完成后，可使该村480户1700人，其中建档立卡贫困户13户46人收益 | 该项目实施完成后，可使该村480户1700人，其中建档立卡贫困户13户46人收益
43 | 闻喜县_产业项目_2021年桐城镇金家庄村冷库建设项目 | 新建 | 金家庄村 | 2021.5.10 | 2021.10.10 | 金家庄村村委会 | 冷库一座200平方米 | 30 | 30 |  |  |  | 200户804人，其中建档立卡贫困户5户16人 | 该项目实施完成后，可使该村200户804人，其中建档立卡贫困户5户16人收益，增加集体年收入3万元 | 该项目实施完成后，可使该村200户804人，其中建档立卡贫困户5户16人收益，增加集体年收入3万元
44 | 闻喜县_产业项目_2021年桐城镇任村养殖棚建设项目 | 新建 | 任村 | 2021.5.10 | 2021.9.15 | 任村村委会 | 养殖场800平方米 | 29 | 29 |  |  |  | 392户1758人，其中建档立卡贫困户15户45人 | 该项目实施完成后，可使该村392户1758人，其中建档立卡贫困户15户45人收益，增加集体年收入5万元 | 该项目实施完成后，可使该村392户1758人，其中建档立卡贫困户15户45人收益，增加集体年收入5万元
45 | 闻喜县_产业项目_2021年桐城镇赵家庄村晾晒场建设项目 | 新建 | 赵家庄村 | 2021.4.10 | 2021.9.30 | 赵家庄村村委会 | 场地3500平方米 | 22 | 22 |  |  |  | 350户1235人，其中建档立卡贫困户15户65人 | 该项目实施完成后，可使该村350户1235人，其中建档立卡贫困户15户65人收益 | 该项目实施完成后，可使该村350户1235人，其中建档立卡贫困户15户65人收益
46 | 闻喜县_产业项目_2021年桐城镇上白土村产业园区道路硬化项目 | 新建 | 上白土 | 2021.3.1 | 2021.10.1 | 上白土村委会 | 硬化4284平方米 | 29 | 29 |  |  |  | 500户1580人，其中建档立卡贫困户18户55人 | 该项目实施完成后，可使该村500户1580人，其中建档立卡贫困户18户55人的生产生活条件得到明显改善 | 该项目实施完成后，可使该村500户1580人，其中建档立卡贫困户18户55人的生产生活条件得到明显改善
47 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇下官张村村西药材基地地埋管道项目 | 新建 | 下官张村 | 2021.3.10 | 2021.9.10 | 下官张村村委会 | 地埋管道 | 10 | 10 |  |  |  | 村建档立卡贫困户 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
48 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇栗村村西药材贮存仓库建设项目 | 新建 | 栗村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 栗村村委会 | 药材贮存仓库建设 | 30 | 30 |  |  |  | 村建档立卡贫困户 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
49 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇栗村村北晾晒场建设项目 | 新建 | 栗村 | 2021.4.1 | 2021.9.30 | 栗村村委会 | 晾晒场建设 | 4 | 4 |  |  |  | 村建档立卡贫困户 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
50 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇上宽峪村药材贮存仓库建设项目 | 新建 | 上宽峪村 | 2021.4.1 | 2021.9.30 | 上宽峪村村委会 | 药材贮存仓库建设 | 24 | 24 |  |  |  | 村建档立卡贫困户 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
51 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇东雷阳村药材晾晒场建设项目 | 新建 | 东雷阳村 | 2021.4.15 | 2021.7.30 | 东雷阳村村委会 | 东雷阳村药材晾晒场建设（1500平方米） | 10 | 10 |  |  |  | 全村304户1200余人，其中建档立卡贫困户95户360人 | 该项目实施完成后，可使全村304户1200余人，其中建档立卡贫困户95户360人的生产条件得到改善 | 该项目实施完成后，可使全村304户1200余人，其中建档立卡贫困户95户360人的生产条件得到改善
52 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇东颜村村南农副产品晾晒场建设项目 | 新建 | 东颜村 | 2021.3.20 | 2021.4.20 | 东颜村村委会 | 农副产品晾晒场建设（4200平方米） | 29 | 29 |  |  |  | 全村350户2000余人，其中建档立卡贫困户11户31人 | 该项目实施完成后，可使全村350户2000余人，其中建档立卡贫困户11户31人生产生活条件得到改善 | 该项目实施完成后，可使全村350户2000余人，其中建档立卡贫困户11户31人生产生活条件得到改善
53 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇东畖底村村东中药材产业园路硬化项目 | 新建 | 东畖底村 | 2021.4.20 | 2021.7.20 | 东畖底村村委会 | 道路硬化项目（4000平方，厚16公分） | 28 | 28 |  |  |  | 该村379户1200人，其中建档立卡户3户6人 | 项目建成后，可使该村379户1200人，其中建档立卡户3户6人的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村379户1200人，其中建档立卡户3户6人的生产条件得到改善
54 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇大马村村西药材种植产业园路硬化项目 | 新建 | 大马村 | 2021.4.20 | 2021.7.20 | 大马村村委会 | 道路硬化项目（4200平方，厚16公分） | 29 | 29 |  |  |  | 该村360户1450人，其中建档立卡户19户65人 | 项目建成后，可使该村360户1450人，其中建档立卡户19户65人的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村360户1450人，其中建档立卡户19户65人的生产条件得到改善
55 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇西畖底村高效农田药材基地三畛田间路硬化项目 | 新建 | 西畖底村 | 2021.3.10 | 2021.5.10 | 西畖底村村委会 | 道路硬化项目（4340平方，厚16公分） | 30 | 30 |  |  |  | 该村122户520人，其中建档立卡户10户31人 | 项目建成后，可使该村122户520人，其中建档立卡户10户31人的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村122户520人，其中建档立卡户10户31人的生产条件得到改善
56 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇西雷阳村西沟北池咀药材种植产业园道路硬化项目 | 新建 | 西雷阳村 | 2021.4.10 | 2021.5.30 | 西雷阳村村委会 | 道路建设 | 42 | 42 |  |  |  | 村建档立卡贫困户 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后中，可使该村村民的生产条件得到改善
57 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇关村西坡药材种植产业园路硬化项目 | 新建 | 关村 | 2021.4.10 | 2021.5.30 | 关村村委会 | 道路建设 | 25 | 25 |  |  |  | 村建档立卡贫困户 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
58 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇康村村东药材种植产业园道路硬化项目 | 新建 | 康村 | 2021.4.10 | 2021.5.30 | 康村村委会 | 道路建设 | 29 | 29 |  |  |  | 村建档立卡贫困户 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
59 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇下宽峪村东坡药材种植产业园道路硬化项目 | 新建 | 下宽峪村 | 2021.3.10 | 2021.6.20 | 下宽峪村村委会 | 道路建设 | 30 | 30 |  |  |  | 村建档立卡贫困户 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
60 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇下官张村村南药材种植田间路硬化项目 | 新建 | 下官张村 | 2021.3.1 | 2021.5.1 | 下官张村村委会 | 道路建设 | 39 | 39 |  |  |  | 村建档立卡贫困户 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
61 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇14个非贫困村贫困户户产业 | 新建 | 畖底镇 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 畖底镇镇政府 | 发展种养殖业 | 25.5 | 25.5 |  |  |  | 村建档立卡贫困户 | 贫困户种植、养殖等特色产业发展，带动脱贫增收 | 贫困户种植、养殖等特色产业发展，带动脱贫增收
62 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇巨村村南药材晾晒场建设项目 | 新建 | 巨村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 巨村村委会 | 巨村村南药材晾晒场建设（1200平方米） | 8 | 8 |  |  |  | 全村305户1100余人，其中建档立卡贫困户53户301人 | 该项目实施完成后，可使全村305户1100余人，其中建档立卡贫困户53户301人的生产生活条件得到改善 | 该项目实施完成后，可使全村305户1100余人，其中建档立卡贫困户53户301人的生产生活条件得到改善
63 | 闻喜县_产业项目_2021年薛店镇苏店村中药材初加工项目 | 新建 | 苏店村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 苏店村村委会 | 药材 | 30 | 30 |  |  |  | 村建档立卡贫困户 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
64 | 闻喜县_产业项目_2021年薛店镇丰乐庄村中药材烘房建设项目 | 新建 | 丰乐庄村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 丰乐庄村村委会 | 药材烘房建设 | 20 | 20 |  |  |  | 村建档立卡贫困户 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
65 | 闻喜县_产业项目_2021年薛店镇堡头村中药材产业园道路硬化项目 | 新建 | 堡头村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 堡头村村委会 | 道路建设 | 28 | 28 |  |  |  | 村建档立卡贫困户 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
66 | 闻喜县_产业项目_2021年薛店镇南张村中药材粗加工建设项目 | 新建 | 南张村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 南张村村委会 | 药材 | 37 | 37 |  |  |  | 村建档立卡贫困户 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
67 | 闻喜县_产业项目_2021年薛店镇北张村冷库建设项目 | 新建 | 北张村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 北张村村委会 | 冷库建设 | 27 | 27 |  |  |  | 村建档立卡贫困户 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
68 | 闻喜县_产业项目_2021年阳隅镇贫困户户产业项目 | 新建 | 阳隅镇 | 2021.3.1 | 2021.5.1 | 阳隅镇政府 | 发展种养殖业 | 28 | 28 |  |  |  | 村建档立卡贫困户 | 贫困户种植、养殖等特色产业发展，带动脱贫增收 | 贫困户种植、养殖等特色产业发展，带动脱贫增收
69 | 闻喜县_产业项目_2021年阳隅镇西杜村晾晒场建设项目 | 新建 | 西杜村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 西杜村村委会 | 晾晒场2720平方 | 18 | 18 |  |  |  | 该村178户500人，其中建档立卡户28户117人 | 项目建成后，可使该村178户500人，其中建档立卡户28户117人的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村178户500人，其中建档立卡户28户117人的生产条件得到改善
70 | 闻喜县_产业项目_2021年阳隅镇坡底村药材初加工建设项目 | 新建 | 坡底村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 坡底村村委会 | 硬化场地600平方米 | 32 | 32 |  |  |  | 村集体 | 该项目实施完成后，使该村集体经济增收2.5万元以上 | 该项目实施完成后，使该村集体经济增收2.5万元以上
71 | 闻喜县_产业项目_2021年农业农村局高素质农民培训项目 | 新建 | 闻喜县 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 农业农村局 | 农民培训 | 65 |  | 65 |  |  | 闻喜县人民 | 提高农民素质，增加农民收入 | 提高农民素质，增加农民收入
72 | 闻喜县_产业项目_2021年农业农村局农产品产业支撑贷款贴息项目 | 新建 | 闻喜县 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 农业农村局 | 贷款贴息 | 131 |  | 131 |  |  | 闻喜县人民 | 促进农民增收 | 促进农民增收
73 | 闻喜县_产业项目_2021年农业农村局药茶预防冻害钢管大棚建设项目 | 新建 | 闻喜县 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 农业农村局 | 钢管大棚 | 20 |  | 20 |  |  | 闻喜县人民 | 促进农民增收 | 促进农民增收
74 | 闻喜县_产业项目_2021年农机中心粮食类生产全程机械化技术集成示范项目 | 新建 | 闻喜县 | 2021.6.15 | 2021.11.15 | 农机中心 | 机械化技术集成 | 40 |  | 40 |  |  | 闻喜县人民 | 促进农民增收 | 促进农民增收
75 | 闻喜县_产业项目_2021年农机中心水肥一体化节本增效灌溉技术推广项目 | 新建 | 闻喜县 | 2021.6.15 | 2021.11.15 | 农机中心 | 灌溉技术 | 40 |  | 40 |  |  | 闻喜县人民 | 促进农民增收 | 促进农民增收
76 | 闻喜县_产业项目_2021年农机中心中药材生产机械化新技术推广项目 | 新建 | 闻喜县 | 2021.6.15 | 2021.11.15 | 农机中心 | 机械化新技术 | 40 |  | 40 |  |  | 闻喜县人民 | 促进农民增收 | 促进农民增收
77 | 闻喜县_产业项目_2021年农机中心农产品初加工装备技术推广项目 | 新建 | 闻喜县 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 农机中心 | 农产品 | 20 |  | 20 |  |  | 闻喜县人民 | 促进农民增收 | 促进农民增收
78 | 闻喜县_产业项目_2021年农机中心果园机械化管护技术装应用示范区示范项目 | 新建 | 闻喜县 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 农机中心 | 农产品初加工装备技术 | 40 |  | 40 |  |  | 闻喜县人民 | 促进农民增收 | 促进农民增收
79 | 闻喜县_产业项目_2021年桐城镇坡底村养殖场建设项目 | 新建 | 坡底村 | 2021.3.15 | 2021.09.15 | 坡底村村委会 | 3330平方米养殖场 建设 | 100 | 100 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收8万元 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收8万元
80 | 闻喜县_产业项目_2021年桐城镇新仪张村产业路硬化项目 | 新建 | 新仪张村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 新仪张村村委会 | 硬化产业路4200平方米 | 28 | 28 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可方便全村的生产条件 | 该项目实施完成后，可方便全村的生产条件
81 | 闻喜县_产业项目_2021年桐城镇山家庄村产业路硬化项目 | 新建 | 山家庄村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 山家庄村村委会 | 硬化产业路4201平方米 | 28 | 28 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可方便全村的生产条件 | 该项目实施完成后，可方便全村的生产条件
82 | 闻喜县_产业项目_2021年东镇东鲁村高标准温室蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 东鲁村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 东鲁村村委会 | 高标准温室蔬菜大棚建设 | 90 | 90 |  |  |  | 农户10人脱贫户3人 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收10万元，带动农户务工10人其中脱贫户3人，人均年收入6000元以上 | 带动农户务工10人其中脱贫户3人，人均年收入6000元以上
83 | 闻喜县_产业项目_2021年东镇东镇村循环产业路硬化项目 | 新建 | 东镇村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 东镇村村委会 | 循环产业路硬化 | 26 | 26 |  |  |  | 全村 | 该项目实施完成后，可使村民的生产生活条件得到改善 | 该项目实施完成后，可使村民的生产生活条件得到改善
84 | 闻喜县_产业项目_2021年东镇裴村樱桃产业园区基础设施建设项目 | 新建 | 裴村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 裴村村委会 | 樱桃产业园区基础设施建设 | 22 | 22 |  |  |  | 全村 | 该项目实施完成后，可使村民的生产生活条件得到改善 | 该项目实施完成后，可使村民的生产生活条件得到改善
85 | 闻喜县_产业项目_2021年河底镇政府乡村振兴蔬菜产业园建设项目 | 新建 | 河底街 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 河底镇政府 | 温室大棚建设及道路硬化 | 200 | 200 |  |  |  | 全镇脱贫户 | 该项目实施完成后，可以租赁形式出租，每年政府纯收益30万元 | 该项目实施完成后，可以租赁形式出租，每年政府纯收益30万元
86 | 闻喜县_产业项目_2021年河底镇南王村莲菜园基地建设项目 | 新建 | 南王村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 南王村村委会 | 莲菜园建设及道路硬化 | 50 | 50 |  |  |  | 全村脱贫户及边缘易致贫户 | 该项目实施完成后，可带动脱贫户及边缘易致贫户务工，增加收入 | 该项目实施完成后，可带动脱贫户及边缘易致贫户务工，增加收入
87 | 闻喜县_产业项目_2021年郭家庄镇郎家凹村晾晒场建设及巷道硬化项目 | 新建 | 郎家凹村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 郎家凹村村委会 | 晾晒场建设及巷道硬化 | 27 | 27 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可解决村民农作物晾晒问题，提高村民生活质量 | 该项目实施完成后，可解决村民农作物晾晒问题，提高村民生活质量
88 | 闻喜县_产业项目_2021年郭家庄镇石键村天赐玫瑰加工建设项目 | 新建 | 石键村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 石键村村委会 | 天赐玫瑰加工车间、储存库房及道路硬化 | 100 | 100 |  |  |  | 全村脱贫户 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收9万元以上，带动脱贫户务工就业 | 带动脱贫户务工就业
89 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇西雷阳村生猪养殖场建设项目 | 新建 | 西雷阳村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 西雷阳村村委会 | 生猪养殖场 | 50 | 50 |  |  |  | 全村脱贫户 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收5万元 ，脱贫户的生活条件得到改善 | ，脱贫户的生活条件得到改善
90 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇东雷阳村药材加工及贮存仓库建设项目 | 新建 | 东雷阳村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 东雷阳村村委会 | 药材加工及贮存仓库建设 | 50 | 50 |  |  |  | 全村脱贫户及边缘易致贫户 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收6万元，使全村的药材产值增加 | 使全村的药材产值增加
91 | 闻喜县_产业项目_2021年薛店镇政府中药材智能保鲜储存中心建设项目 | 新建 | 薛店镇 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 薛店镇政府 | 中药材智能保鲜储存中心 | 300 | 300 |  |  |  | 全镇脱贫户及边缘易致贫户 | 该项目实施完成后，可使全镇的药材储存条件得到改善，延长药材保鲜期，增加农民收入，为脱贫户及边缘易致贫户提供就业岗位，预计年收益20余万元 | 增加农民收入，为脱贫户及边缘易致贫户提供就业岗位，预计年收益20余万元
92 | 闻喜县_产业项目_2021年薛店镇薛店村700米中药材产业园道路建设项目 | 新建 | 薛店村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 薛店村村委会 | 700米中药材产业园道路建设 | 18 | 18 |  |  |  | 全村脱贫户及边缘易致贫户 | 该项目实施完成后，可使村民的生产生活条件得到改善 | 该项目实施完成后，可使村民的生产生活条件得到改善
93 | 闻喜县_产业项目_2021年薛店镇薛店村1100米中药材产业园道路建设项目 | 新建 | 薛店村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 薛店村村委会 | 1100米中药材产业园道路建设 | 28 | 28 |  |  |  | 全村脱贫户及边缘易致贫户 | 该项目实施完成后，可使村民的生产生活条件得到改善 | 该项目实施完成后，可使村民的生产生活条件得到改善
94 | 闻喜县_产业项目_2021年裴社镇政府中药材加工基地建设项目 | 新建 | 裴社镇 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 裴社镇政府 | 中药材加工基地建设 | 230 | 230 |  |  |  | 全镇脱贫户及边缘易致贫户 | 该项目实施完成后，可使全镇集体经济增收25万元以上，增加农民收入，为脱贫户及边缘易致贫户提供就业岗位 | 为脱贫户及边缘易致贫户提供就业岗位
95 | 闻喜县_产业项目_2021年裴社镇保安村中药材晾晒场建设项目 | 新建 | 保安村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 保安村村委会 | 中药材晾晒场建设 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可解决村民农作物晾晒问题，提高村民生活质量 | 该项目实施完成后，可解决村民农作物晾晒问题，提高村民生活质量
96 | 闻喜县_产业项目_2021年后宫乡上偏桥村日光温室暖棚建设项目 | 新建 | 上偏桥村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 上偏桥村委会 | 5座日光温室暖棚建设 | 47 | 47 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收5万元，实现田间地头务工就业，带动群众增收致富 | 实现田间地头务工就业，带动群众增收致富
97 | 闻喜县_产业项目_2021年后宫乡刘家村日光温室暖棚建设项目 | 新建 | 刘家村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 刘家村村委会 | 5座日光温室暖棚建设 | 47 | 47 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收5万元，实现田间地头务工就业，带动群众增收致富 | 实现田间地头务工就业，带动群众增收致富
98 | 闻喜县_产业项目_2021年后宫乡南白石村日光温室暖棚建设项目 | 新建 | 南白石村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 南白石村村委会 | 5座日光温室暖棚建设 | 47 | 47 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收5万元，实现田间地头务工就业，带动群众增收致富 | 实现田间地头务工就业，带动群众增收致富
99 | 闻喜县_产业项目_2021年侯村镇下峪口村肉鸡棚及配套设施建设项目 | 新建 | 下峪口村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 下峪口村村委会 | 肉鸡棚及配套设施建设 | 50 | 50 |  |  |  | 全村脱贫户及边缘易致贫户 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收5万元，总收益15万元 | 带动脱贫户和边缘易致贫户务工就业
100 | 闻喜县_产业项目_2021年阳隅镇政府保鲜库建设项目 | 新建 | 阳隅镇 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 阳隅镇政府 | 保鲜库建设 | 400 | 400 |  |  |  | 全镇脱贫户及边缘易致贫户 | 该项目实施完成后，预计每年可实现收益35万元，可提高果农收益，带动全镇脱贫户边缘易致贫人口增收 | 可提高果农收益，带动全镇脱贫户边缘易致贫人口增收
101 | 闻喜县_产业项目_2021年石门乡青山村钢架大棚建设项目 | 新建 | 青山村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 青山村村委会 | 20个钢架大棚建设项目 | 35 | 35 |  |  |  | 全村脱贫户 | 该项目实施完成后，可使全村脱贫户的生活条件得到改善，人均增收500元 | 人均增收500元
102 | 闻喜县_产业项目_2021年财政局农业保险（种植业、养殖业）保费补贴项目 | 新建 | 闻喜县 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 闻喜县财政局 | 农业保险（种植业、养殖业）保费补贴项目 | 620 | 620 |  |  |  | 全县人民 | 2021年小麦产量保险和未转移就业收入损失保险、育肥猪、能繁母猪保险和建档立卡贫困户3.2万亩小麦产量保险自缴保费 | 2021年小麦产量保险和未转移就业收入损失保险、育肥猪、能繁母猪保险和建档立卡贫困户3.2万亩小麦产量保险自缴保费
103 | 闻喜县_产业项目_2021年发改局核桃耙村以工代赈中药材产业道路建设项目 | 新建 | 核桃耙村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 闻喜县发展和改革局 | 产业配套道路建设 | 38 |  | 38 |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可使全村脱贫户生产生活条件得到改善，使人均增收 | 该项目实施完成后，可使全村脱贫户生产生活条件得到改善，使人均增收
104 | 闻喜县_产业项目_2021年发改局东峪村以工代赈中药材产业道路建设项目 | 新建 | 东峪村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 闻喜县发展和改革局 | 产业配套道路建设 | 38 |  | 38 |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可使全村脱贫户生产生活条件得到改善，使人均增收 | 该项目实施完成后，可使全村脱贫户生产生活条件得到改善，使人均增收
105 | 闻喜县_产业项目_2021年发改局西赵村以工代赈中药材产业道路建设项目 | 新建 | 西赵村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 闻喜县发展和改革局 | 产业配套道路建设 | 36 |  | 36 |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可使全村脱贫户生产生活条件得到改善，使人均增收 | 该项目实施完成后，可使全村脱贫户生产生活条件得到改善，使人均增收
106 | 闻喜县_产业项目_2021年发改局刘古庄村以工代赈中药材产业道路建设项目 | 新建 | 刘古庄村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 闻喜县发展和改革局 | 产业配套道路建设 | 28 |  | 28 |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可使全村脱贫户生产生活条件得到改善，使人均增收 | 该项目实施完成后，可使全村脱贫户生产生活条件得到改善，使人均增收
107 | 闻喜县_产业项目_2021年发改局下庄村以工代赈中药材产业道路建设项目 | 新建 | 下庄村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 闻喜县发展和改革局 | 产业配套道路建设 | 36 |  | 36 |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可使全村脱贫户生产生活条件得到改善，使人均增收 | 该项目实施完成后，可使全村脱贫户生产生活条件得到改善，使人均增收
108 | 闻喜县_产业项目_2021年交通运输局酒务头至白家滩产业路改造工程（后元头-疙瘩村段） | 新建 | 酒务头至白家滩公路 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 交通局 | 公路改造工程 | 602.8385 |  | 602.8385 |  |  | 闻喜县人民 | 项目建成后中，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后中，可使该村村民的生产条件得到改善
109 | 闻喜县_产业项目_2021年侯村镇上峪口村肉鸡棚及配套设施建设项目 | 新建 | 上峪口村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 上峪口村村委会 | 肉鸡棚及配套设施建设 | 30 | 30 |  |  |  | 全村脱贫户及边缘易致贫户 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收5万元，总收益15万元 | 带动脱贫户和边缘易致贫户务工就业
110 | 闻喜县_产业项目_2021年东镇东姚村樱桃园钢架大棚建设项目 | 新建 | 东姚村 | 2021.4.15 | 2021.7.30 | 东姚村村委会 | 钢架大棚 | 25 | 25 |  |  |  | 全村脱贫户及边缘易致贫户 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增，农户增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增，农户增收
111 | 闻喜县_产业项目_2021年林业局乡村园林绿化项目 | 新建 | 闻喜县 | 2021.3.15 | 2021.11.1 | 林业局 | 园林绿化 | 30 |  | 30 |  |  | 全县人民 | 该项目实施完成后，打造生态宜居的人居环境，带动各项产业发展 | 该项目实施完成后，打造生态宜居的人居环境，带动各项产业发展
112 | 闻喜县_产业项目_2021年林业局未成林造林地管护机械围栏项目 | 新建 | 闻喜县 | 2021.3.15 | 2021.11.1 | 林业局 | 设置机械围栏 | 3 |  | 3 |  |  | 全县人民 | 涵养水源、保护水土、调节气候 | 涵养水源、保护水土、调节气候
113 | 闻喜县_产业项目_2021年河底镇祁家庄村产业路建设项目 | 新建 | 祁家庄村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 祁家庄村村委会 | 产业路建设 | 24 | 24 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可解决全村出行难的问题 | 该项目实施完成后，可解决全村出行难的问题
114 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇大马村养殖场建设项目 | 新建 | 大马村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 大马村村委会 | 养殖场建设 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增长2.4万元 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增长2.4万元
115 | 闻喜县_产业项目_2021年畖底镇上官张村北垣秋柿示范园及配套设施建设项目 | 新建 | 上官张村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 上官张村村委会 | 北垣秋柿示范园及配套设施建设 | 34 | 34 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增长 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增长
116 | 闻喜县_产业项目_2021年侯村镇西刘家村蔬菜交易棚建设项目 | 新建 | 西刘家村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 西刘家村村委会 | 蔬菜交易棚建设 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增长3万元 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增长3万元
117 | 闻喜县_产业项目_2021年薛店镇政府中药材园区产业道路建设项目 | 新建 | 薛店镇 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 薛店镇人民政府 | 中药材园区产业道路建设 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，能够进一步展示园区种植规模和种植品种，带动各项产业发展 | 该项目实施完成后，能够进一步展示园区种植规模和种植品种，带动各项产业发展
118 | 闻喜县_产业项目_2021年后宫乡柏底村产业道路建设项目 | 新建 | 柏底村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 柏底村村委会 | 产业道路建设 | 28 | 28 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可解决全村出行难的问题 | 该项目实施完成后，可解决全村出行难的问题
119 | 闻喜县_产业项目_2021年农业农村局蔬菜钢架大棚建设项目 | 新建 | 闻喜县 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 农业农村局 | 蔬菜钢架大棚建设 | 128 | 128 |  |  |  | 全县人民 | 该项目实施完成后，可提高全县蔬菜生产设施化水平，促进绿色农业的发展，村民生产条件得到改善 | 该项目实施完成后，可提高全县蔬菜生产设施化水平，促进绿色农业的发展，村民生产条件得到改善
二、就业扶贫
120 | 闻喜县_就业扶贫_2021年扶贫办培训项目 | 新建 | 闻喜县 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 扶贫办 | 技能培训 | 40 | 40 |  |  |  | 建档立卡贫困户 | 技能培训 | 技能培训
三、教育扶贫
121 | 闻喜县_教育扶贫_2021年扶贫办雨露计划项目 | 新建 | 闻喜县 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 扶贫办 | 雨露计划 | 140 | 140 |  |  |  | 建档立卡贫困户 | 雨露计划 | 雨露计划
四、金融扶贫
122 | 闻喜县_金融扶贫_2021年扶贫办小额贴息项目 | 新建 | 闻喜县 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 扶贫办、财政局 | 小额贴息 | 180 | 180 |  |  |  | 建档立卡贫困户 | 小额贴息 | 小额贴息
五、生活条件改善
123 | 闻喜县_生活条件改善_2021年东镇下白村蓄水池建设项目 | 新建 | 下白村 | 2021.5.10 | 2021.10.10 | 下白村村委会 | 蓄水池建设 | 12 | 12 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
124 | 闻喜县_生活条件改善_2021年东镇营里村改造安全饮水管道项目 | 新建 | 营里村 | 2021.4.2 | 2021.5.30 | 营里村村委会 | 改造安全饮水管道 | 24 | 24 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
125 | 闻喜县_生活条件改善_2021年郭家庄镇张樊村饮水净化项目 | 新建 | 张樊村 | 2021.5.10 | 2021.9.15 | 张樊村村委会 | 改造安全饮水管道 | 42 | 42 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
126 | 闻喜县_生活条件改善_2021年郭家庄村刘家场村饮水净化项目 | 新建 | 刘家场村 | 2021.5.10 | 2021.10.15 | 刘家场村村委会 | 饮水净化 | 8.5 | 8.5 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
127 | 闻喜县_生活条件改善_2021年郭家庄镇郑家庄村饮水净化项目 | 新建 | 郑家庄村 | 2021.3.10 | 2021.11.10 | 郑家庄村村委会 | 饮水净化 | 8.5 | 8.5 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
128 | 闻喜县_生活条件改善_2021年郭家庄镇王家庄村饮水净化项目 | 新建 | 王家庄村 | 2021.4.10 | 2021.8.30 | 王家庄村村委会 | 饮水净化 | 8.5 | 8.5 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
129 | 闻喜县_生活条件改善_2021年河底镇马军庄村吃水管道改造项目 | 新建 | 马军庄村 | 2021.4.10 | 2021.9.30 | 马军庄村村委会 | 改造安全饮水管道 | 25 | 25 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
130 | 闻喜县_生活条件改善_2021年河底镇南姚村蓄水池建设项目 | 新建 | 南姚村 | 2021.2.25 | 2021.8.30 | 南姚村村委会 | 蓄水池建设 | 19 | 19 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
131 | 闻喜县_生活条件改善_2021年河底镇后产村蓄水池建设项目 | 新建 | 后产村 | 2021.4.30 | 2021.8.30 | 后产村村委会 | 蓄水池建设 | 25 | 25 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
132 | 闻喜县_生活条件改善_2021年后宫乡宁家庄村安全饮水管道改造项目 | 新建 | 宁家庄村 | 2021.3.1 | 2021.9.30 | 宁家庄村村委会 | 改造安全饮水管道 | 17 | 17 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
133 | 闻喜县_生活条件改善_2021年后宫乡前偏桥村蓄水池及配套设施建设项目 | 新建 | 前偏桥村 | 2021.3.10 | 2021.10.20 | 前偏桥村村委会 | 蓄水池及配套设施建设 | 21 | 21 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
134 | 闻喜县_生活条件改善_2021年后宫乡上院村安全饮水管道改造项目 | 新建 | 上院村 | 2021.3.1 | 2021.10.1 | 上院村村委会 | 改造安全饮水管道 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
135 | 闻喜县_生活条件改善_2021年礼元镇东古赵村安全饮水管道改造项目 | 新建 | 东古赵村 | 2021.3.10 | 2021.5.20 | 东古赵村村委会 | 改造安全饮水管道 | 28 | 28 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件
136 | 闻喜县_生活条件改善_2021年礼元镇西村安全饮水管道建设项目 | 新建 | 西村 | 2021.3.10 | 2021.9.10 | 西村村委会 | 改造安全饮水管道 | 28 | 28 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件
137 | 闻喜县_生活条件改善_2021年礼元镇湖村饮水工程改造项目 | 新建 | 湖村 | 2021.4.1 | 2021.9.30 | 湖村村委会 | 饮水工程 | 20 | 20 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件
138 | 闻喜县_生活条件改善_2021年礼元镇杏花村饮水管道改造项目 | 新建 | 杏花村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 杏花村村委会 | 饮水管道改造 | 4 | 4 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件
139 | 闻喜县_生活条件改善_2021年礼元镇礼元村安全饮水管道建设项目 | 新建 | 礼元村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 礼元村村委会 | 安全饮水管道建设 | 29 | 29 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件
140 | 闻喜县_生活条件改善_2021年裴社镇小泽村安全饮水管道改造项目 | 新建 | 小泽村 | 2021.4.1 | 2021.9.30 | 小泽村村委会 | 改造安全饮水管道 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
141 | 闻喜县_生活条件改善_2021年裴社镇寺头村安全饮水管道改造项目 | 新建 | 寺头村 | 2021.4.15 | 2021.7.30 | 寺头村村委会 | 改造安全饮水管道 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
142 | 闻喜县_生活条件改善_2021年石门乡石门村饮水净化及配套设施建设项目 | 新建 | 石门村 | 2021.3.15 | 2021.5.15 | 石门村村委会 | 饮水净化及配套设施建设 | 25 | 25 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
143 | 闻喜县_生活条件改善_2021年石门乡白家滩村安全饮水项目 | 新建 | 白家滩村 | 2021.4.20 | 2021.7.20 | 白家滩村村委会 | 安全饮水 | 8 | 8 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
144 | 闻喜县_生活条件改善_2021年薛店镇沟渠头村吃水管道改造项目 | 新建 | 沟渠头村 | 2021.4.10 | 2021.5.30 | 沟渠头村村委会 | 7000余米吃水管道 | 45 | 45 |  |  |  | 320户1200人，其中建档立卡户96户376人 | 该项目建设后，可使该村320户1200人，其中建档立卡户96户376人的生产生活条件得到改善 | 该项目建设后，可使该村320户1200人，其中建档立卡户96户376人的生产生活条件得到改善
145 | 闻喜县_生活条件改善_2021年阳隅镇岭南村饮水管道改造及基础设施建设项目 | 新建 | 岭南村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 岭南村村委会 | 饮水管道改造及基础设施建设 | 19 | 19 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
146 | 闻喜县_生活条件改善_2021年阳隅镇大张村安全饮水管道改造项目 | 新建 | 大张村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 大张村村委会 | 4800余米吃水管道 | 26 | 26 |  |  |  | 该村160户586人，其中建档立卡户43户130人 | 该项目建设后，可使该村160户586人，其中建档立卡户43户130人的生产生活条件得到改善 | 该项目建设后，可使该村160户586人，其中建档立卡户43户130人的生产生活条件得到改善
147 | 闻喜县_生活条件改善_2021年阳隅镇瓮村安全饮水管道改造项目 | 新建 | 瓮村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 瓮村村委会 | 6000余米吃水管道 | 30 | 30 |  |  |  | 该村225户910人，其中建档立卡户34户118人 | 该项目建设后，可使该村225户910人，其中建档立卡户34户118人的生产生活条件得到改善 | 该项目建设后，可使该村225户910人，其中建档立卡户34户118人的生产生活条件得到改善
148 | 闻喜县_生活条件改善_2021年阳隅镇小张村安全饮水管道改造项目 | 新建 | 小张村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 小张村村委会 | 安全饮水管道改造 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
149 | 闻喜县_生活条件改善_2021年阳隅镇东杜村安全饮水管道改造项目 | 新建 | 东杜村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 东杜村村委会 | 4900余米吃水管道 | 27 | 27 |  |  |  | 该村190户764人，其中建档立卡户26户105人 | 该项目建设后，可使该村190户764人，其中建档立卡户26户105人的生产生活条件得到改善 | 该项目建设后，可使该村190户764人，其中建档立卡户26户105人的生产生活条件得到改善
150 | 闻喜县_生活条件改善_2021年礼元镇文典村饮水管道改造项目 | 新建 | 文典村 | 2021.5.10 | 2021.10.10 | 文典村村委会 | 饮水管道改造 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件
151 | 闻喜县_生活条件改善_2021年裴社镇裴社村水塔建设及周边硬化项目 | 新建 | 裴社村 | 2021.5.10 | 2021.10.10 | 裴社村村委会 | 100立方米水塔建设及周边150平米硬化 | 25 | 25 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，改善了村民的生活条件 | 项目建成后，改善了村民的生活条件
152 | 闻喜县_生活条件改善_2021年阳隅镇上庄村安全饮水管道改造项目 | 新建 | 上庄村 | 2021.5.10 | 2021.10.10 | 上庄村村委会 | 4800米安全饮水管道改造 | 27 | 27 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，改善了村民的生活条件 | 项目建成后，改善了村民的生活条件
153 | 闻喜县_生活条件改善_2021年后宫乡小庄村蓄水池及配套设施建设项目 | 新建 | 小庄村 | 2021.3.1 | 2021.10.1 | 小庄村村委会 | 蓄水池及配套设施建设 | 16 | 16 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
154 | 闻喜县_生活条件改善_2021年财政局一事一议河底镇马家庄村安全饮水管道及配套设施改造项目 | 新建 | 马家庄村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 马家庄村村委会 | 安全饮水管道及配套设施改造 | 16 |  | 16 |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生活条件得到改善
155 | 闻喜县_生活条件改善_2021年财政局一事一议裴社镇小王村安全饮水管道改造项目 | 新建 | 小王村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 小王村村委会 | 安全饮水管道改造 | 10 |  | 10 |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生活条件得到改善
156 | 闻喜县_生活条件改善_2021年郭家庄镇张樊村大口井改造项目 | 新建 | 张樊村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 张樊村村委会 | 大口井改造 | 10 | 10 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生活条件得到改善
157 | 闻喜县_生活条件改善_2021年桐城镇邱家庄村安全饮水管道改造项目 | 新建 | 邱家庄村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 邱家庄村村委会 | 安全饮水管道改造 | 29 | 29 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生活条件得到改善
158 | 闻喜县_生活条件改善_2021年桐城镇赵家庄村蓄水池建设及安全饮水管道改造项目 | 新建 | 赵家庄村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 赵家庄村村委会 | 蓄水池建设及安全饮水管道改造 | 28.5 | 28.5 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生活条件得到改善
159 | 闻喜县_生活条件改善_2021年桐城镇韩家庄村吃水管网改造项目 | 新建 | 韩家庄村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 韩家庄村村委会 | 吃水管网改造 | 24 | 24 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生活条件得到改善
160 | 闻喜县_生活条件改善_2021年侯村镇黄芦庄村安全饮水管道改造项目 | 新建 | 黄芦庄村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 黄芦庄村村委会 | 安全饮水管道改造 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生活条件得到改善
161 | 闻喜县_生活条件改善_2021年石门乡石门村安全饮水项目 | 新建 | 石门村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 石门村村委会 | 安全饮水 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生活条件得到改善
六、村基础设施
162 | 闻喜县_村基础设施_2021年东镇三交村田间路硬化项目 | 新建 | 三交村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 三交村村委会 | 田间道路硬化 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
163 | 闻喜县_村基础设施_2021年东镇中庄村田间路硬化项目 | 新建 | 中庄村 | 2021.6.15 | 2021.11.15 | 中庄村村委会 | 田间道路硬化 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
164 | 闻喜县_村基础设施_2021年东镇西沟村田间路硬化项目 | 新建 | 西沟村 | 2021.6.15 | 2021.11.15 | 西沟村村委会 | 田间道路硬化 | 12 | 12 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
165 | 闻喜县_村基础设施_2021年文旅局裴柏村寺底村旅游配套设施建设项目 | 新建 | 裴柏村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 文旅局 | 旅游配套设施建设 | 60 |  | 60 |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
166 | 闻喜县_村基础设施_2021年郭家庄镇蒿峪村田间路硬化项目 | 新建 | 蒿峪村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 蒿峪村村委会 | 田间道路硬化 | 28 | 28 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
167 | 闻喜县_村基础设施_2021年郭家庄镇小堆后村地埋管道及配套设施建设项目 | 新建 | 小堆后村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 小堆后村村委会 | 地埋管道及配套设施建设 | 14 | 14 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
168 | 闻喜县_村基础设施_2021年文旅局陈家庄村红色教育旅游基地配套设施项目 | 新建 | 陈家庄村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 文旅局 | 红色教育旅游基地配套设施 | 80 |  | 80 |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
169 | 闻喜县_村基础设施_2021年河底镇孙村地埋管道铺设项目 | 新建 | 孙村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 孙村村委会 | 地埋管道铺设 | 25 | 25 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
170 | 闻喜县_村基础设施_2021年侯村镇蔡薛村田间路硬化项目 | 新建 | 蔡薛村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 蔡薛村村委会 | 田间道路硬化 | 29 | 29 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
171 | 闻喜县_村基础设施_2021年侯村镇吕上窑村田间路硬化项目 | 新建 | 吕上窑村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 吕上窑村村委会 | 田间道路硬化 | 28 | 28 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后中，可使该村村民的生产条件得到改善
172 | 闻喜县_村基础设施_2021年侯村镇寺底村田间路硬化项目 | 新建 | 寺底村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 寺底村村委会 | 田间道路硬化 | 28 | 28 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后中，可使该村村民的生产条件得到改善
173 | 闻喜县_村基础设施_2021年礼元镇行村田间道路建设项目 | 新建 | 行村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 行村村委会 | 田间道路硬化 | 29.5 | 29.5 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后中，可使该村村民的生产条件得到改善
174 | 闻喜县_村基础设施_2021年裴社镇寺家庄村田间路硬化项目 | 新建 | 寺家庄村 | 2021.3.10 | 2021.6.20 | 寺家庄村村委会 | 田间道路硬化 | 24 | 24 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后中，可使该村村民的生产条件得到改善
175 | 闻喜县_村基础设施_2021年阳隅镇下岭后村田间路硬化项目 | 新建 | 下岭后村 | 2021.6.15 | 2021.11.15 | 下岭后村村委会 | 田间道路硬化 | 25 | 25 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后中，可使该村村民的生产条件得到改善
176 | 闻喜县_村基础设施_2021年阳隅镇龙到头村修建高灌提水项目 | 新建 | 龙到头村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 龙到头村村委会 | 修建高灌提水 | 21 | 21 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，既方便了村民的生产和生活条件，也很大程度地改变了村民的产业调整力度，给村民带来实际的获得感，加快了脱贫攻坚的步伐。 | 项目建成后，既方便了村民的生产和生活条件，也很大程度地改变了村民的产业调整力度，给村民带来实际的获得感，加快了脱贫攻坚的步伐。
177 | 闻喜县_村基础设施_2021年桐城镇东薛庄村田间路建设项目 | 新建 | 东薛庄村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 东薛庄村村委会 | 硬化3750平方米 | 26 | 26 |  |  |  | 200户726人，其中建档立卡贫困户4户10人 | 该项目实施完成后，可使该村200户726人，其中建档立卡贫困户4户10人的生产生活条件得到明显改善 | 该项目实施完成后，可使该村200户726人，其中建档立卡贫困户4户10人的生产生活条件得到明显改善
178 | 闻喜县_村基础设施_2021年文旅局仪张村杨深秀文化园旅游配套设施建设项目 | 新建 | 仪张村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 文旅局 | 旅游配套设施建设 | 30 |  | 30 |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
179 | 闻喜县_村基础设施_2021年畖底镇小马村村北药材基地地埋管道项目 | 新建 | 小马村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 小马村村委会 | 地埋管道 | 9 | 9 |  |  |  | 该村120户510人，其中建档立卡户7户26人 | 项目建成后，可使该村120户510人，其中建档立卡户7户26人的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村120户510人，其中建档立卡户7户26人的生产条件得到改善
180 | 闻喜县_村基础设施_2021年文旅局吴吕村后稷庙旅游配套设施建设项目 | 新建 | 吴吕村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 文旅局 | 旅游配套设施建设 | 30 |  | 30 |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
181 | 闻喜县_村基础设施_2021年交通运输局闻喜-垣曲公路改造工程（河底-后宫段） | 新建 | 闻喜-垣曲公路 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 交通局 | 公路改造工程 | 1800 |  | 1800 |  |  | 闻喜县人民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
182 | 闻喜县_基础设施_2021年礼元镇上泉村灌溉地埋管道建设项目 | 新建 | 上泉村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 上泉村村委会 | 地埋管道建设 | 14.5 | 14.5 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
183 | 闻喜县_基础设施_2021年阳隅镇阳隅村道路改造及排水工程建设项目 | 新建 | 阳隅村 | 2021.3.1 | 2021.11.1 | 阳隅村村委会 | 道路改造及排水工程建设 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
184 | 闻喜县_基础设施_2021年财政局巩固拓展脱贫攻坚成果补短板项目 | 新建 | 闻喜县 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 闻喜县财政局 | 局巩固拓展脱贫攻坚成果补短板项目 | 220 | 220 |  |  |  | 全县人民 | 该项目实施完成后，可使全县脱贫户生产生活条件得到改善 | 该项目实施完成后，可使全县脱贫户生产生活条件得到改善
185 | 闻喜县_基础设施_2021年阳隅镇东杜村道路改造及排水工程建设项目 | 新建 | 东杜村 | 2021.4.15 | 2021.09.15 | 东杜村村委会 | 道路改造及排水工程建设 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
186 | 闻喜县_村基础设施_2021年财政局一事一议桐城镇西官庄村主干道道路硬化项目 | 新建 | 西官庄村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 西官庄村村委会 | 村主干道路硬化 | 18 |  | 18 |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
187 | 闻喜县_村基础设施_2021年财政局一事一议桐城镇东宋村村内道路硬化项目 | 新建 | 东宋村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 东宋村村委会 | 村内道路硬化 | 17 |  | 17 |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
188 | 闻喜县_村基础设施_2021年财政局一事一议桐城镇金家庄村村内道路硬化项目 | 新建 | 金家庄村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 金家庄村村委会 | 村内道路硬化 | 20 |  | 20 |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
189 | 闻喜县_村基础设施_2021年财政局一事一议桐城镇黄花岭村村内道路硬化项目 | 新建 | 黄花岭村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 黄花岭村村委会 | 村内道路硬化 | 20 |  | 20 |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
190 | 闻喜县_村基础设施_2021年财政局一事一议畖底镇小马村村内道路硬化项目 | 新建 | 小马村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 小马村村委会 | 村内道路硬化 | 19 |  | 19 |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
191 | 闻喜县_村基础设施_2021年财政局一事一议礼元镇阜底村村内道路硬化项目 | 新建 | 阜底村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 阜底村村委会 | 村内道路硬化 | 15 |  | 15 |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
192 | 闻喜县_村基础设施_2021年财政局一事一议礼元镇礼元村村内道路硬化项目 | 新建 | 礼元村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 礼元村村委会 | 村内道路硬化 | 10 |  | 10 |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
193 | 闻喜县_村基础设施_2021年财政局一事一议礼元镇南支村村内道路硬化项目 | 新建 | 南支村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 南支村村委会 | 村内道路硬化 | 15 |  | 15 |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
194 | 闻喜县_村基础设施_2021年财政局一事一议裴社镇大泽村道路硬化项目 | 新建 | 大泽村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 大泽村村委会 | 道路硬化 | 20 |  | 20 |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后中，可使该村村民的生产生活条件得到改善
195 | 闻喜县_村基础设施_2021年财政局一事一议阳隅镇坡底村池塘建设项目 | 新建 | 坡底村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 坡底村村委会 | 池塘建设 | 10 |  | 10 |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
196 | 闻喜县_村基础设施_2021年财政局一事一议阳隅镇东山村道路硬化项目 | 新建 | 东山村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 东山村村委会 | 道路硬化 | 10 |  | 10 |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
七、危房改造
197 | 2021年住建局农村危房改造补助资金项目 | 新建 | 住建局 |  |  | 住建局 | 危房改造 | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 闻喜县 | 该项目实施后，可解决建档立卡贫困户3户9人的住房安全 | 该项目实施后，可解决建档立卡贫困户3户9人的住房安全
八、易地搬迁
198 | 闻喜县_易地搬迁后扶_2021年东镇西沟新村易地扶贫搬迁集中安置点“一站式”综合服务楼建设配套项目 | 新建 | 西街村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 西街村村委会 | “一站式”综合服务楼建设配套 | 20 | 20 |  |  |  |  | 该项目实施完成后，可以解决小区382户居民中孤寡老人就餐和生活不便难题；补齐小区短板，提高居民生活质量 | 该项目实施完成后，可以解决小区382户居民中孤寡老人就餐和生活不便难题；补齐小区短板，提高居民生活质量
199 | 闻喜县_易地搬迁后扶_2021年阳隅镇张才岭村集中安置点洗澡间及排水改造项目 | 新建 | 张才岭村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 张才岭村村委会 | 集中安置点洗澡间及排水改造 | 12 | 12 |  |  |  |  | 该项目实施完成后，可使集中安置点搬迁群众的生活条件得到改善 | 该项目实施完成后，可使集中安置点搬迁群众的生活条件得到改善
200 | 闻喜县_易地搬迁后扶_2021年石门乡店上村集中安置点人居环境及引水提升项目 | 新建 | 店上村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 店上村村委会 | 集中安置点人居环境及引水提升 | 16 | 16 |  |  |  |  | 该项目实施完成后，可使集中安置点搬迁群众的生活条件得到改善 | 该项目实施完成后，可使集中安置点搬迁群众的生活条件得到改善
201 | 闻喜县_易地搬迁后扶_2021年石门乡横榆村集中安置点安全饮水提升项目 | 新建 | 横榆村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 横榆村村委会 | 集中安置点安全饮水提升 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  | 该项目实施完成后，可使集中安置点搬迁群众的生活条件得到改善 | 该项目实施完成后，可使集中安置点搬迁群众的生活条件得到改善
202 | 闻喜县_易地搬迁后扶_2021年石门乡青山村集中安置点提升工程项目 | 新建 | 青山村 | 2021.6.25 | 2021.10.10 | 青山村村委会 | 集中安置点提升工程 | 16.5 | 16.5 |  |  |  |  | 该项目实施完成后，可使集中安置点搬迁群众的生活条件得到改善 | 该项目实施完成后，可使集中安置点搬迁群众的生活条件得到改善
九、健康扶贫
203 | 闻喜县_健康扶贫_2021年医疗保障局闻喜县建档立卡贫困人员补充医疗保险和参保项目 | 新建 | 闻喜县 | 2021.5.10 | 2021.10.10 | 医疗保障局 | 闻喜县建档立卡贫困人员补充医疗保险和参保 | 440 | 440 |  |  |  | 闻喜县建档立卡贫困人员 | 该项目使闻喜县建档立卡贫困人员的医疗保障体系得到完善 | 该项目使闻喜县建档立卡贫困人员的医疗保障体系得到完善