## 2022 (3)
闻喜县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资 |  |  |  |  | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和 带贫减贫机制 | 备注
[8 empty] | 合计 | 其中：衔接资金 | 其中：除衔接资金外的统筹整合资金 | 其中：其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
合计 | [7 empty] | 23179 | 22783 | 396
一、产业类项目
1 | 2022年桐城镇政府新建生态养殖项目 | 新建 | 下阳村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 桐城镇政府 | 养殖场建设 | 500 | 500 |  |  |  | 46人 | 项目实施后，可以增加集体年收入40万元以上 | 通过务工、参与等方式带动增收
2 | 2022年桐城镇政府蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 冯家庄村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 桐城镇政府 | 蔬菜大棚建设 | 220 | 220 |  |  |  | 65人 | 项目实施后，可以增加集体年收入22万元以上 | 通过务工、参与等方式带动增收
3 | 2022年桐城镇东薛庄村养猪场建设项目 | 新建 | 东薛庄村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 东薛庄村村委会 | 养殖棚建设 | 30 | 30 |  |  |  | 38人 | 项目实施后，可以增加集体年收入5万元以上 | 通过务工、参与等方式带动增收
4 | 2022年桐城镇政府邱村蔬菜大棚水肥一体化建设项目 | 新建 | 邱村 | 2022.3.1 | 2022.12.10 | 桐城镇政府 | 蔬菜园区水肥一体化蔬菜大棚建设 | 650 | 650 |  |  |  | 50人 | 项目实施后，可以增加集体年收入50万元以上 | 通过务工、参与等方式带动增收
5 | 2022年东镇政府官庄莲藕产业园建设项目 | 新建 | 官庄村 | 2022.4.10 | 2022.6.10 | 东镇政府 | 莲藕产业园建设及配套设施 | 520 | 520 |  |  |  | 548人 | 项目建成后，预计每年收益40万元以上 | 通过务工、参与等方式带动增收
6 | 2022年东镇西街村蔬菜大棚扩建项目 | 新建 | 西街村 | 2022.4.10 | 2022.6.30 | 西街村村委会 | 新建钢架结构蔬菜大棚2座及配套 | 30 | 30 |  |  |  | 3人 | 项目建成后，预计每年收益4万元以上 | 通过务工、参与等方式带动增收
7 | 2022年东镇东姚村新建速冻库项目 | 新建 | 东姚村 | 2022.1.10 | 2022.6.30 | 东姚村村委会 | 新建330平米速冻库一座 | 90 | 90 |  |  |  | 48人 | 项目建成后，预计每年收益9万元以上 | 通过务工、参与等方式带动增收
8 | 2022年东镇东鲁村蔬菜分拣车间及场地硬化项目 | 新建 | 东鲁村 | 2022.4.10 | 2022.6.10 | 东鲁村村委会 | 蔬菜分拣车间建设及场地硬化 | 38 | 38 |  |  |  | 5人 | 项目建成后，预计每年收益3万元以上 | 通过务工、参与等方式带动增收
9 | 2022年河底镇政府乡村振兴蔬菜产业园（二区）项目 | 新建 | 河底村、南王村 | 2022.5.30 | 2022.9.30 | 河底镇政府 | 新建钢架大棚200座及配套 | 430 | 430 |  |  |  | 2630 | 项目建成后，预计收益45万元以上 | 通过务工、参与等方式带动增收
10 | 2022年河底镇酒务头村养牛场及配套设施建设项目 | 新建 | 酒务头村 | 2022.5.20 | 2022.8.30 | 酒务头村村委会 | 牛棚建设及配套设施 | 58 | 58 |  |  |  | 310人 | 项目建成后，预计收益5.5万元以上 | 该项目完成后，可使村集体经济增收，人均增收
11 | 2022年河底镇朝阳村药材加工设备和配套设施项目 | 新建 | 朝阳村 | 2022.2.25 | 2022.10.25 | 朝阳村村委会 | 硬化场地2000平米及购买药材加工设备切片机、烘干机、装载机 | 58 | 58 |  |  |  | 496人 | 项目实施后，可增加村集体经济收入5.5万元以上 | 该项目完成后，可使村集体经济增收，人均增收
12 | 2022年河底镇河底村蔬菜日光棚建设项目 | 新建 | 河底村 | 2022.6.1 | 2022.9.30 | 河底村村委会 | 日光棚建设 | 55 | 55 |  |  |  | 2240人 | 项目实施后，可增加村集体经济收入7.5万元以上 | 该项目完成后，可使村集体经济增收，人均增收
13 | 2022年河底镇河东村鱼池建设项目 | 新建 | 河东村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 河东村村委会 | 修建鱼池1处 | 30 | 30 |  |  |  | 1122人 | 项目实施后，可增加村集体收入5万元以上 | 该项目完成后，可使村集体经济增收，人均增收
14 | 2022年郭家庄镇政府七里坡冻干山楂加工项目 | 新建 | 七里坡村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 郭家庄镇政府 | 两条200平米冻干仓 | 1000 | 1000 |  |  |  | 150人 | 项目实施后，可增加村集体收入80万元以上 | 解决农产品销售难问题，持续增加农民收入
15 | 2022年郭家庄镇政府玉米秸秆青贮饲料加工及配套设施建设项目 | 新建 | 郭店村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 郭家庄镇政府 | 玉米秸秆青贮饲料设备及场地建设 | 200 | 200 |  |  |  | 147人 | 项目实施后，可增加村集体收入30万元以上 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
16 | 2022年郭家庄镇堆后村新建农产品简易交易市场项目 | 新建 | 堆后村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 堆后村村委会 | 硬化2500平米，16公分厚，彩钢瓦1400平米 | 50 | 50 |  |  |  | 86人 | 项目实施后，可增加村集体收入4万元以上 | 该项目完成后，可使村集体经济增收，人均增收
17 | 2022年郭家庄镇晋庄村果品储存转运场建设项目 | 新建 | 晋庄村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 晋庄村村委会 | 新建山楂、柿子储存、转运场 | 48 | 48 |  |  |  | 23人 | 项目实施后，可增加村集体收入4万元以上 | 该项目完成后，可使村集体经济增收，人均增收
18 | 2022年郭家庄镇卫家庄村蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 卫家庄村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 卫家庄村村委会 | 大棚建设 | 50 | 50 |  |  |  | 87人 | 项目实施后，可增加村集体收入5万元左右 | 务工、改善生产条件，带动农户增收
19 | 2022年郭家庄镇西韩村水果大棚建设项目 | 新建 | 西韩 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 西韩村村委会 | 大棚10个种植葡萄、杏 | 46 | 46 |  |  |  | 65人 | 项目实施后，可增加村集体收入4万元左右 | 该项目完成后，可使村集体经济增收，人均增收
20 | 2022年郭家庄镇张樊村冷库建设项目 | 新建 | 张樊村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 张樊村村委会 | 冷库及配套设施 | 96 | 96 |  |  |  | 430人 | 项目实施后，可增加村集体收入7.7万元以上 | 该项目完成后，可使村集体经济增收，人均增收
21 | 2022年郭家庄镇陈家庄村沟东自然组鲜果分拣、晾晒、转运项目 | 新建 | 陈家庄村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 陈家庄村村委会 | 鲜果分拣、保鲜、转运、储存项目，彩钢瓦结构 | 44 | 44 |  |  |  | 2400人 | 项目实施后，可增加村集体收入3.5万元以上 | 该项目完成后，可使村集体经济增收，人均增收
22 | 2022年礼元镇槐林村韭菜产业配套项目 | 新建 | 槐林村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 礼元镇镇政府 | 硬化4820米及建设1400平米交易市场，1000平米钢架大棚 | 140 | 140 |  |  |  | 238人 | 项目实施后，预计年收入25万元 | 该项目完成后，可使村集体经济增收，人均增收
23 | 2022年礼元镇龙头新村药材加工建设项目 | 新建 | 龙头新村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 龙头新村村委会 | 药片烘干机，切药机六台及配套 | 90 | 90 |  |  |  | 342人 | 项目实施后，每年为村集体经济增加20万元以上 | 该项目完成后，可使村集体经济增收，人均增收
24 | 2022年礼元镇西赵村蔬菜加工项目 | 新建 | 西赵村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 西赵村村委会 | 车间500平米硬化冷库40平米及加工设施一套 | 29 | 29 |  |  |  | 59人 | 项目实施后，每年为村集体经济增加3万元以上 | 该项目完成后，可使村集体经济增收，人均增收
25 | 2022年礼元镇西赵村中药材加工项目 | 新建 | 西赵村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 西赵村村委会 | 冷冻库房500平米及配套设施 | 50 | 50 |  |  |  | 56人 | 项目实施后，每年为村集体经济增加5万元以上 | 该项目完成后，可使村集体经济增收，人均增收
26 | 2022年礼元镇龙头新村养牛场建设项目 | 新建 | 龙头新村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 龙头新村村委会 | 2个牛棚及彩钢瓦库房 | 90 | 90 |  |  |  | 342人 | 项目实施后，发展养殖业，带动农户增收，集体经济收入20万元以上 | 该项目完成后，可使村集体经济增收，人均增收
27 | 2022年畖底镇政府速冻库、冷藏库建设项目 | 新建 | 胡城村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 畖底镇政府 | 新建一座速冻库和一座冷藏库 | 280 | 280 |  |  |  | 1720人 | 项目实施后，预计年收入24万元以上 | 该项目完成后，可使村集体经济增收，人均增收
28 | 2022年畖底镇巨村养殖场建设项目 | 新建 | 巨村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 巨村村委会 | 新建生猪养殖场 | 48 | 48 |  |  |  | 202人 | 项目实施后，可使集体经济年增长4万元 | 该项目完成后，可使村集体经济增收，人均增收
29 | 2022年畖底镇关村养猪场建设项目 | 新建 | 关村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 关村村委会 | 新建年出1000头猪养殖厂 | 48 | 48 |  |  |  | 62人 | 项目实施后，增加集体经济收益4万元以上 | 该项目完成后，可增加村集体收入，使农户产业增收
30 | 2022年畖底镇中畖底村养殖场建设项目 | 新建 | 中畖底村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 中畖底村村委会 | 新建年出栏160头牛养殖场 | 48 | 48 |  |  |  | 40人 | 项目实施后，可使集体经济年增长4万元 | 该项目完成后，可增加村集体收入，使农户产业增收
31 | 2022年阳隅镇政府果脆加工厂建设项目 | 新建 | 瓮村 | 2022.3.2 | 2022.10.2 | 阳隅镇 政府 | 建设果脆加工车间一座及配套设施 | 260 | 260 |  |  |  | 329人 | 项目建成后，每年为村集体增收20万元以上 | 通过务工参与等方式带动增收
32 | 2022年阳隅镇瓮村冷冻库建设项目 | 新建 | 瓮村 | 2022.3.2 | 2022.10.2 | 瓮村村委会 | 1320立方米冷冻库建设项目 | 58 | 58 |  |  |  | 329人 | 项目建成后，每年为村集体增收5万元以上 | 通过务工参与等方式带动增收
33 | 2022年侯村镇政府峪口大蒜产业园建设项目 | 新建 | 峪口村 | 2022.6.10 | 2022.10.30 | 侯村镇政府 | 新建高标准大蒜大棚85个 | 500 | 500 |  |  |  | 3360人 | 项目实施后，增加合并八个村的集体收入，可使村集体经济每年收入40万元 | 该项目完成后，解决脱贫户剩余劳动力，可增加村集体收入
34 | 2022年裴社镇政府设施蔬菜示范园区一期建设项目 | 新建 | 裴社村 | 2022.3.10 | 2022.12.30 | 裴社镇政府 | 设施蔬菜温棚及园区配套设施建设 | 520 | 520 |  |  |  | 2557人 | 项目实施后，每年增加村集体经济44万元 | 该项目完成后，可增加村集体收入，使农户产业增收
35 | 2022年裴社镇政府养殖场建设项目 | 新建 | 小泽村 | 2022.6.10 | 2022.10.30 | 裴社镇政府 | 新建办公室、宿舍、仓库、机械车辆等 | 430 | 430 |  |  |  | 485人 | 项目实施后，每年增加村集体经济40万元 | 该项目完成后，可增加村集体收入，使农户产业增收
36 | 2022年薛店镇政府中药材现代示范园区一期建设项目 | 新建 | 薛店村 | 2022.2.10 | 2022.12.30 | 薛店镇 政府 | 中药材示范园区提档升级建设 | 510 | 510 |  |  |  | 13536人 | 项目实施后，预计年收入42万元以上 | 通过务工、参与等方式带动增收
37 | 2022年薛店镇政府中药材现代示范园区二期建设项目 | 新建 | 薛店村 | 2022.2.10 | 2022.12.30 | 薛店镇 政府 | 中药材园区基础设施及服务中心建设 | 500 | 500 |  |  |  | 13536人 | 能够进一步展示园区的种植规模和种植品种，不断提升薛店镇中药材示范园区的影响力和吸引力 | 进一步健全完善中药材服务功能，不断提升薛店镇中药材示范园区的吸引力
38 | 2022年薛店镇政府中药材现代示范园区三期建设项目 | 新建 | 薛店村 | 2022.2.10 | 2022.12.30 | 薛店镇 政府 | 中药材加工标准化厂房6个 | 650 | 650 |  |  |  | 13536人 | 项目实施后，预计年收入55万元以上 | 通过务工、参与等方式带动增收
39 | 2022年薛店镇薛店村农副产品加工项目 | 新建 | 薛店村 | 2022.2.10 | 2022.12.30 | 薛店村村委会 | 薛店村农副产品加工厂建设及配套设施 | 58 | 58 |  |  |  | 2160人 | 该项目实施完成后，每年可收益5万元以上 | 通过务工、参与等方式带动增收
40 | 2022年薛店镇薛店村中药材加工厂项目 | 新建 | 薛店村 | 2022.2.10 | 2022.12.30 | 薛店村村委会 | 薛店村中药材加工厂库房建设 | 32 | 32 |  |  |  | 2160人 | 该项目实施完成后，每年可收益3万元以上 | 通过务工、参与等方式带动增收
41 | 2022年薛店镇北张村中药材产业村集体增收项目 | 新建 | 北张村 | 2022.2.10 | 2022.12.30 | 北张村村委会 | 北张村中药材产业地面硬化3760㎡ | 58 | 58 |  |  |  | 1528人 | 该项目实施完成后，预计年增收6万元以上，人均增收1000元 | 通过务工、参与等方式带动增收
42 | 2022年薛店镇沟渠头村药材秸秆回收利用项目 | 新建 | 沟渠头村 | 2022.2.10 | 2022.12.30 | 沟渠头村村委会 | 购置药材秸秆收获设备一台，购置药材秸秆加工设备(切杆机2套、烘干机2套) | 45 | 45 |  |  |  | 1580人 | 该项目完成后，可提供就业岗位10个预计每人每年可增收5000元 | 该项目完成后，可以有效地解决药材秸秆的回收
43 | 2022年薛店镇沟渠头村肉兔养殖项目 | 新建 | 沟渠头村 | 2022.2.10 | 2022.12.30 | 沟渠头村村委会 | 建设兔舍600平方米，设置兔笼500个 | 45 | 45 |  |  |  | 650人 | 养兔场项目完成后，实现年2万头肉兔的出窝量，预计收益10万元以上 | 可解决10名脱贫人员的就业问题，增加集体收入，补贴日间照料中心贫困户老人的就餐问题
44 | 2022年薛店镇岳原村温室蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 岳原村 | 2022.2.10 | 2022.12.30 | 岳原村村委会 | 岳原村新建温室大棚2个 | 23 | 23 |  |  |  | 1923人 | 该项目实施完成后，可增加村集体收入，预计年增收2万元以上 | 为10户10人脱贫户提供就业机会，夯实脱贫攻坚成果，确保不返贫
45 | 2022年后宫乡政府柏底产业园区提升项目 | 新建 | 柏底村 | 2022.3.1 | 2022.9.30 | 后宫乡政府 | 蔬菜园区提升及产业加工销售 | 320 | 320 |  |  |  | 1157人 | 项目预计使集体经济年收入可达30万元以上 | 为有劳动能力的人提供就业机会，集体经济得到壮大
46 | 2022年后宫乡阳庄村蔬菜交易市场建设项目 | 新建 | 阳庄村 | 2022.5.10 | 2022.7.10 | 阳庄村村委会 | （阳庄村）建设2256平方米蔬菜交易市场建设 | 33 | 33 |  |  |  | 1799人 | 该项目可使全村人的生活条件得到改善，带动村民经济收入约3.4万元 | 为有劳动能力的人提供就业机会，集体经济得到壮大
47 | 2022年石门乡刘家庄村高标准钢架大棚建设项目 | 新建 | 刘家庄村 | 2022.3.1 | 2022.12.30 | 刘家庄村村委会 | 刘家庄村新建3个高标准钢架大棚 | 44 | 44 |  |  |  | 1816人 | 项目实施后，每年将给村集体带来3.6万元以上收入 | 为有劳动能力的人提供就业机会，集体经济得到壮大
48 | 2022年石门乡青山村烘干厂建设项目 | 新建 | 青山村 | 2022.3.1 | 2022.12.30 | 青山村村委会 | 烘干设备及场地硬化 | 50 | 50 |  |  |  | 340人 | 项目实施后，每年将给村集体带来4万元以上收入 | 为有劳动能力的人提供就业机会，集体经济得到壮大
49 | 2022年石门乡后交村养牛场建设项目 | 新建 | 后交村 | 2022.3.1 | 2022.12.30 | 后交村村委会 | 牛棚建设 | 78 | 78 |  |  |  | 25人 | 项目实施后，每年将给村集体带来6.6万元以上收入 | 为有劳动能力的人提供就业机会，集体经济得到壮大
50 | 2022年财政局政策性农业保险项目 | 新建 | 闻喜县 | 2022.3.1 | 2022.11.1 | 县财政局 | 农业保险 | 500 | 500 |  |  |  | 全县人民 | 分担群众农业风险，促进农民增收 | 分担群众农业风险，促进农民增收
51 | 2022年乡村振兴局防贫救助保险项目项目 | 新建 | 闻喜县 | 2022.3.1 | 2022.11.1 | 闻喜县乡村振兴局 | 脱贫人口和监测对象救助保险 | 150 | 150 |  |  |  | 脱贫人口和监测对象 | 筑牢返贫致贫防线 | 筑牢返贫致贫防线
52 | 中药材产业项目（乡村振兴示范村项目一） | 新建 | 北张村 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 薛店镇政府 | 厂房及配套设施建设 | 380 | 380 |  |  |  | 全镇人民 | 增加村集体经济收入，带动全村群众增收。 | 分担群众农业风险，促进农民增收
53 | 中药材产业园区提档升级项目（乡村振兴特色产业示范基地项目） | 新建 | 薛店村 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 薛店镇政府 | 道路铺装、修整、路沿石安装、标示牌安装及科普宣传 | 200 | 200 |  |  |  | 全镇人民 | 进一步深化推进中药材产业发展，带动全镇群众发展致富 | 分担群众农业风险，促进农民增收
54 | 莲藕开发及加工项目 | 新建 | 官庄村 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 官庄村村委会 | 莲藕加工厂一座，官庄进村路硬化、莲藕种植区次园路硬化 | 248 | 248 |  |  |  | 全村 | 年收益9万元 | 为有劳动能力的人提供就业机会，集体经济得到壮大
55 | 山楂加工项目 | 新建 | 七里坡村 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 七里坡村村委会 | 标准化厂房及配套设施 | 58 | 58 |  |  |  | 全村 | 预计年收益5万元 | 为有劳动能力的人提供就业机会，集体经济得到壮大
56 | 中药村初加工场建设项目 | 新建 | 郝璧村 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 郝璧村村委会 | 硬化场地2000平米，库房170平米，围墙、看护房、购置药材色选机 | 64 | 64 |  |  |  | 全村 | 预计增加村集体经济收入5万元 | 为有劳动能力的人提供就业机会，集体经济得到壮大
57 | 黄芩叶深加工建设项目 | 新建 | 郝璧村 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 郝璧村村委会 | 钢结构无尘车间200平方，真空包装机、发酵机、理条机、烘干箱 | 61 | 61 |  |  |  | 全村 | 预计吸纳脱贫户15人就业，每人每年可增收2000元 | 为有劳动能力的人提供就业机会，集体经济得到壮大
58 | 桐城镇政府药材监测中心建设项目（一） | 新建 | 王顺坡村 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 王顺坡村村委会 | 厂房500平米及配套设备 | 200 | 200 |  |  |  | 全镇人民 | 为当地种植户解决检测难的问题，能根据商家要求备货配货 | 分担群众农业风险，促进农民增收
59 | 桐城镇政府药材监测中心建设项目（二） | 新建 | 王顺坡村 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 王顺坡村村委会 |  | 300 | 300 |  |  |  | 全镇人民 | 为当地种植户解决检测难的问题，能根据商家要求备货配货 | 分担群众农业风险，促进农民增收
60 | 桐城镇政府蔬菜水肥一体化工程项目（一） | 新建 | 邱村 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 邱村村委会 | 水肥一体化蔬菜大棚850个，灌溉管道9000余米 | 200 | 200 |  |  |  | 全镇人民 | 为剩余劳动力提供就业机会 | 为有劳动能力的人提供就业机会，集体经济得到壮大
61 | 桐城镇政府蔬菜水肥一体化工程项目（二） | 新建 | 邱村 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 邱村村委会 |  | 300 | 300 |  |  |  | 全镇人民 | 为剩余劳动力提供就业机会 | 为有劳动能力的人提供就业机会，集体经济得到壮大
62 | 桐城镇政府蔬菜水肥一体化工程项目（三） | 新建 | 邱村 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 邱村村委会 |  | 180 | 180 |  |  |  | 全镇人民 | 为剩余劳动力提供就业机会 | 为有劳动能力的人提供就业机会，集体经济得到壮大
63 | 高标准设施农业示范园区项目（二期一段） | 新建 | 裴社镇现代农业产业园 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 裴社镇政府 | 高标准“1055”型日光温室40栋 | 300 | 300 |  |  |  | 全镇人民 | 带动脱贫户增收 | 为有劳动能力的人提供就业机会，集体经济得到壮大
64 | 高标准设施农业示范园区项目（二期二段） | 新建 | 裴社镇现代农业产业园 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 裴社镇政府 |  | 200 | 200 |  |  |  | 全镇人民 | 带动脱贫户增收 | 为有劳动能力的人提供就业机会，集体经济得到壮大
65 | 高标准设施农业示范园区项目（二期三段） | 新建 | 裴社镇现代农业产业园 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 裴社镇政府 |  | 100 | 100 |  |  |  | 全镇人民 | 带动脱贫户增收 | 为有劳动能力的人提供就业机会，集体经济得到壮大
66 | 农业农村局高素质人才培养项目（一） | 新建 | 闻喜县 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 农业农村局 | 人才培养 | 25 |  | 25 |  |  | 12个乡镇 | 提高农民素质 | 参与培育
67 | 农业农村局高素质人才培养项目（二） | 新建 | 闻喜县 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 农业农村局 | 人才培养 | 20 |  | 20 |  |  | 12个乡镇 | 提高农民素质 | 参与培育
68 | 农业农村局高素质人才培养项目（三） | 新建 | 闻喜县 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 农业农村局 | 人才培养 | 20 |  | 20 |  |  | 12个乡镇 | 提高农民素质 | 参与培育
69 | 农业农村局药茶预防冻害钢管大棚建设项目 | 新建 | 闻喜县 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 农业农村局 | 钢管大棚建设 | 20 |  | 20 |  |  | 12个乡镇 | 带动脱贫户增收 | 带动脱贫户增收
70 | 农机中心农业社会化服务项目 | 新建 | 闻喜县 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 农机中心 | 农业社会化服务 | 40 |  | 40 |  |  | 12个乡镇 | 帮助脱贫户发展农业 | 参与社会化农业服务
71 | 农机中心智慧农业项目 | 新建 | 闻喜县 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 农机中心 | 智慧农业 | 40 |  | 40 |  |  | 12个乡镇 | 帮助脱贫户发展农业 | 参与智慧农业
72 | 农机中心智慧农业推广项目 | 新建 | 闻喜县 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 农机中心 | 智慧农业 | 40 |  | 40 |  |  | 12个乡镇 | 帮助脱贫户发展农业 | 参与智慧农业
73 | 农机中心智慧农业农产品推广项目 | 新建 | 闻喜县 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 农机中心 | 智慧农业 | 20 |  | 20 |  |  | 12个乡镇 | 帮助脱贫户发展农业 | 参与智慧农业
74 | 农机中心果园社会化服务项目 | 新建 | 闻喜县 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 农机中心 | 社会化服务 | 40 |  | 40 |  |  | 12个乡镇 | 帮助脱贫户发展农业 | 参与社会化农业服务
75 | 2022年财政局扶贫小额信贷贴息 | 新建 | 闻喜县 | 2022.3.1 | 2022.11.1 | 县财政局 | 用于脱贫人口和监测对象小额贷款贴息 | 150 | 150 |  |  |  | 脱贫人口和监测对象 | 帮助脱贫人口和监测对象发展产业 | 帮助脱贫人口和监测对象发展产业
二、就业扶贫
76 | 2022年乡村振兴致富带头人培训项目 | 新建 | 闻喜县 | 2022.3.1 | 2022.11.1 | 乡村振兴局 | 致富带头人培训 | 40 | 40 |  |  |  | 110余人 | 致富带头人培训 | 致富带头人带动脱贫户创业增收
三、教育扶贫
77 | 2022年乡村振兴局教育扶贫项目 | 新建 | 闻喜县 | 2022.3.1 | 2022.11.1 | 闻喜县乡村振兴局 | 雨露计划和贫困本科大学生补助 | 200 | 200 |  |  |  | 脱贫家庭子女 | 帮助脱贫家庭子女解决实际困难 | 帮助脱贫家庭子女解决实际困难
四、金融扶贫
78 | 农业农村局农产品产业支撑贷款贴息项目（一） | 新建 | 闻喜县 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 农业农村局 | 贷款贴息 | 30 |  | 30 |  |  | 12个乡镇 | 为脱贫户贷款贴息 | 脱贫户通过贷款发展产业
79 | 农业农村局农产品产业支撑贷款贴息项目（二） | 新建 | 闻喜县 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 农业农村局 | 贷款贴息 | 40 |  | 40 |  |  | 12个乡镇 | 为脱贫户贷款贴息 | 脱贫户通过贷款发展产业
80 | 农业农村局农产品产业支撑贷款贴息项目（三） | 新建 | 闻喜县 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 农业农村局 | 贷款贴息 | 20 |  | 20 |  |  | 12个乡镇 | 为脱贫户贷款贴息 | 脱贫户通过贷款发展产业
81 | 农业农村局农产品产业支撑贷款贴息项目（四） | 新建 | 闻喜县 | 2022.4.10 | 2022.10.20 | 农业农村局 | 贷款贴息 | 41 |  | 41 |  |  | 12个乡镇 | 为脱贫户贷款贴息 | 脱贫户通过贷款发展产业
五、生活条件改善
82 | 2022年桐城镇坡底村坡底组新建蓄水池及配套设施工项目 | 新建 | 坡底村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 坡底村村委会 | 蓄水池及配套设施建设 | 28 | 28 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
83 | 2022年桐城镇峪堡居民组安全饮水管道改造项目 | 新建 | 任村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 任村村委会 | 改造安全饮水管道 | 40 | 40 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
84 | 2022年东镇上镇村饮水管道提档升级项目 | 新建 | 上镇村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 上镇村村委会 | 修建全村吃水管道4060米 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
85 | 2022年东镇上镇村泵房维修项目 | 新建 | 上镇村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 上镇村村委会 | 翻修饮水、灌溉泵房6个 | 9 | 9 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
86 | 2022年东镇下白村安全饮水提档升级项目 | 新建 | 下白村 | 2022.4.25 | 2022.6.15 | 下白村村委会 | 吃水管道联网 | 18 | 18 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
87 | 2022年河底镇坡申村饮水管道改造项目 | 新建 | 坡申村 | 2022.5.10 | 2022.10.20 | 坡申村村委会 | 铺设管12124米 | 59 | 59 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
88 | 2022年河底镇坡申村下庄组水塔改造项目 | 新建 | 坡申村 | 2022.5.10 | 2022.10.20 | 坡申村村委会 | 改造15米水塔一座 | 16 | 16 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
89 | 2022年河底镇葛寨村饮水管网及配套设施建设项目 | 新建 | 葛寨村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 葛寨村村委会 | 铺设管10000米 | 39 | 39 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
90 | 2022年河底镇新村阳社组饮水管道改造项目 | 新建 | 新村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 新村村委会 | 铺设管8000米 | 46 | 46 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
91 | 2022年河底镇汤王寨村饮水净化项目 | 新建 | 汤王寨村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 汤王寨村村委会 | 安装3套饮水净化设备 | 26 | 26 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
92 | 2022年河底镇酒务头村饮水净化项目 | 新建 | 酒务头村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 酒务头村村委会 | 安装3套饮水净化设备 | 26 | 26 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
93 | 2022年河底镇桃岭峪村饮水净化项目 | 新建 | 桃岭峪村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 桃岭峪村村委会 | 安装4套饮水净化设备 | 35 | 35 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件
94 | 2022年河底镇朝阳村大尾沟村级光伏电站因灾受损修缮项目 | 新建 | 朝阳村 | 2022.2.25 | 2022.3.25 | 朝阳村村委会 | 修缮光伏电站基地 | 10 | 10 |  |  |  | 111人 | 光伏修缮后，可持续发挥作用，增加村集体收入 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
95 | 2022年河底镇葛寨村饮水净化项目 | 新建 | 葛寨村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 葛寨村村委会 | 安装6套饮水净化设备 | 52 | 52 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件
96 | 2022年河底镇中阳村饮水管道改造项目 | 新建 | 中阳村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 中阳村村委会 | 饮水管道改造 | 50 | 50 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件
97 | 2022年郭家庄镇西韩村饮水管网改造项目 | 新建 | 西韩村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 西韩村村委会 | 更换老旧吃水管道4800米 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件
98 | 2022年郭家庄镇张樊村饮水工程及排水建设项目 | 新建 | 张樊村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 张樊村村委会 | 改造中心村人畜吃水自来水入户及污水处理管道 | 54 | 54 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，改善了村民的生产和生活条件
99 | 2022年礼元镇昙泉村饮水净化项目 | 新建 | 昙泉村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 昙泉村村委会 | 安装3台净水设备 | 26 | 26 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
100 | 2022年礼元镇昙泉饮水管道改造及蓄水池建设项目 | 新建 | 昙泉村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 昙泉村村委会 | 更换15500米饮水管道及新建水窑一座 | 55 | 55 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
101 | 2022年礼元镇魏家园村饮水管网改造项目 | 新建 | 魏家园村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 魏家园村委会 | 总长4600米 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
102 | 2022年礼元镇下寨村蓄水池建设项目 | 新建 | 下寨村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 下寨村村委会 | 200立方米蓄水池 | 20 | 20 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
103 | 2022年畖底镇上宽峪村饮水管网改造项目 | 新建 | 上宽峪村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 上宽峪村村委会 | 人畜吃水管网改造5000余米 | 45 | 45 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，人畜安全吃水得到彻底改善 | 项目建成后，人畜安全吃水得到彻底改善
104 | 2022年阳隅镇笃行村（西杜组）饮水管道及路面恢复铺油改造项目 | 新建 | 笃行村 | 2022.3.10 | 2022.10.23 | 笃行村村委会 | 4900米人畜吃水管道及5000平米路面恢复铺油改造 | 58 | 58 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
105 | 2022年阳隅镇丈八村饮水管网改造项目 | 新建 | 丈八村 | 2022.3.10 | 2022.10.23 | 丈八村村委会 | 9691米人畜吃水管道改造项目 | 58 | 58 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
106 | 2022年阳隅镇上岭后村蓄水池修缮的项目 | 新建 | 上岭后村 | 2022.3.10 | 2022.10.23 | 上岭后村村委会 | 修缮直径为30米的圆形蓄水池 | 50 | 50 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
107 | 2022年裴社镇王宋村蓄水池及管网建设项目 | 新建 | 王宋村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 王宋村村委会 | 64立方米蓄水池建设 | 10 | 10 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
108 | 2022年裴社镇大泽村饮水管网及蓄水池建设项目 | 新建 | 大泽村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 大泽村村委会 | 新建蓄水池及管网改造 | 95 | 95 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
109 | 2022年裴社镇新张村饮水管网建设项目 | 新建 | 新张村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 新张村村委会 | 饮水管网改造 | 25 | 25 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
110 | 2022年后宫乡偏桥村饮水管网改造项目 | 新建 | 偏桥村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 偏桥村村委会 | （十八埝）人畜饮水管网改造 | 17 | 17 |  |  |  | 全体村民 | 该项目可使全村87户354人的生活用水条件得到改善。 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
111 | 2022年后宫乡白石村蓄水池建设项目 | 新建 | 白石村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 白石村村委会 | （马安桥）新建3个40立方蓄水池 | 14 | 14 |  |  |  | 全体村民 | 该项目可使白石村马安桥村组214户710人提供日常用水方便，保障村民24小时用水。 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
112 | 2022年后宫乡阳庄村蓄水池建设项目 | 新建 | 阳庄村 | 2022.5.1 | 2022.10.1 | 阳庄村村委会 | （北阳村组）建设100立方蓄水池一座及铺设管道6286米 | 33 | 33 |  |  |  | 全体村民 | 该项目可为全村村民实现24小时供水，极大方便村民的生产生活。 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
113 | 2022年薛店镇苏店村饮水管道改造项目 | 新建 | 苏店村 | 2022.3.10 | 2022.11.30 | 苏店村村委会 | 改造人畜吃水管道4150余米 | 50 | 50 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，方便群众饮水，提高苏店村的基础设施建设 | 该项目实施完成后，方便群众饮水，提高苏店村的基础设施建设
114 | 2022年薛店镇薛店村饮水管网改造项目 | 新建 | 薛店村 | 2022.3.10 | 2022.11.30 | 薛店村村委会 | 薛店村水网改造 | 35 | 35 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可使全村的生产生活条件得到改善 | 该项目实施完成后，可使全村的生产生活条件得到改善
115 | 2022年薛店镇岳原村饮水管道改造项目 | 新建 | 岳原村 | 2022.3.15 | 2022.9.30 | 岳原村村委会 | 岳原村人畜吃水管道改造 | 40 | 40 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可使全村的饮水管道接到农户家里面，吃水更便捷方便 | 该项目实施完成后，吃水更便捷方便
116 | 苏村组吃水管道建设项目 | 新建 | 苏村苏村组 | 2022.4.16 | 2022.10.20 | 苏村村委会 | 吃水管道建设 | 38 | 38 |  |  |  | 全体村民 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
117 | 小寺头组吃水管道建设项目 | 新建 | 苏村小寺头组 | 2022.4.16 | 2022.10.21 | 苏村村委会 | 吃水管道建设 | 27 | 27 |  |  |  | 全体村民 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
118 | 三四组人畜吃水管道改造项目（一） | 新建 | 仪张村 | 2022.4.16 | 2022.10.22 | 仪张村村委会 | 管道3000米 | 20 | 20 |  |  |  | 全体村民 | 改善群众生活条件 | 改善群众生活条件
119 | 三四组人畜吃水管道改造项目（二） | 新建 | 仪张村 | 2022.4.16 | 2022.10.23 | 仪张村村委会 |  | 20 | 20 |  |  |  | 全体村民 | 改善群众生活条件 | 改善群众生活条件
120 | 蓄水池及吃水管道建设项目 | 新建 | 南吴村 | 2022.4.16 | 2022.10.24 | 南吴村村委会 | 100立方蓄水池，管道1500米 | 18 | 18 |  |  |  | 全体村民 | 改善群众生活条件 | 改善群众生活条件
121 | 吃水管道建设项目 | 新建 | 祥合村 | 2022.4.16 | 2022.10.25 | 祥合村村委会 | 管道长8650米 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 改善群众生活条件 | 改善群众生活条件
122 | 吃水管道建设项目（一） | 新建 | 上王自然村 | 2022.4.16 | 2022.10.26 | 裴社村村委会 | 管道长8000米 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
123 | 吃水管道建设项目（二） | 新建 | 上王自然村 | 2022.4.16 | 2022.10.27 | 裴社村村委会 |  | 25 | 25 |  |  |  | 全体村民 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
124 | 吃水管道建设项目（三） | 新建 | 上王自然村 | 2022.4.16 | 2022.10.28 | 裴社村村委会 |  | 40 | 40 |  |  |  | 全体村民 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
125 | 吃水管道建设项目（一） | 新建 | 小王沟村 | 2022.4.16 | 2022.10.29 | 小王沟村村委会 | 管道长21000米 | 20 | 20 |  |  |  | 全体村民 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
126 | 吃水管道建设项目（二） | 新建 | 小王沟村 | 2022.4.16 | 2022.10.30 | 小王沟村村委会 |  | 25 | 25 |  |  |  | 全体村民 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
127 | 吃水管道建设项目（三） | 新建 | 小王沟村 | 2022.4.16 | 2022.10.31 | 小王沟村村委会 |  | 55 | 55 |  |  |  | 全体村民 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
六、村基础设施
128 | 2022年桐城镇新仪张村修建下水道项目 | 新建 | 新仪张村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 新仪张村村委会 | 修建下水道 | 50 | 50 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
129 | 2022年桐城镇赵家庄村产业道路硬化项目 | 新建 | 赵家庄村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 赵家庄村村委会 | 产业路硬化，长1166米，宽4米，厚16cm | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
130 | 2022年桐城镇南宋村8000米农业灌溉管道建设项目 | 新建 | 南宋村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 南宋村村委会 | 农业灌溉管道建设 | 23 | 23 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
131 | 2022年桐城镇仪张村第一、二组安全饮水设施改造项目 | 新建 | 仪张村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 仪张村村委会 | 人畜吃水管道改造 | 38 | 38 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
132 | 2022年桐城镇邱家庄村三组主街道硬化项目 | 新建 | 邱家庄村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 邱家庄村村委会 | 主街道硬化900米长 | 28 | 28 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善
133 | 2022年桐城镇邱村污水管道改造项目 | 新建 | 邱村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 邱村村委会 | 下水管道改造 | 50 | 50 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
134 | 2022年桐城镇东河口村蔬菜园区基础设施配套项目 | 新建 | 东河口村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 东河口村村委会 | 田间道路硬化总长1918米 | 42 | 42 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
135 | 2022年东镇上白村基础设施提档升级项目 | 新建 | 上白村 | 2022.3.20 | 2022.4.20 | 上白土村委会 | 巷道硬化3600平米 | 34 | 34 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
136 | 2022年东镇东镇村第四居民组200米巷道硬化项目 | 新建 | 东镇村 | 2022.3.20 | 2022.7.23 | 东镇村村委会 | 巷道硬化长200米 | 8 | 8 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
137 | 2022年东镇仓底村排水管网改造（一期）项目 | 新建 | 仓底村 | 2022.4.1 | 2022.6.1 | 仓底村村委会 | 排水管网3000米 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
138 | 2022年东镇东鲁村产业路硬化及配套设施建设项目 | 新建 | 东鲁村 | 2022.3.10 | 2022.5.10 | 东鲁村村委会 | 硬化产业路4750平米 | 35 | 35 |  |  |  | 13人 | 项目实施后，方便村民生产生活，带动脱贫人口13人增加收入 | 通过务工、参与等方式带动增收
139 | 2022年东镇干庆村产业路硬化项目 | 新建 | 干庆村 | 2022.3.1 | 2022.9.1 | 干庆村村委会 | 西干庆田间路硬化1800米 | 35 | 35 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
140 | 2022年河底镇汤王寨村道路硬化项目 | 新建 | 汤王寨村 | 2022.3.1 | 2022.11.1 | 汤王寨村村委会 | 田间道路硬化 | 15 | 15 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后中，可使该村村民的生产条件得到改善
141 | 2022年郭家庄镇柏林村郎家凹自然组道路硬化和人居环境提升项目 | 新建 | 柏林村 | 2022.4.1 | 2022.6.1 | 柏林 村村委会 | 道路硬化100米，300平方；安装太阳能路灯20盏 | 7 | 7 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后中，可使该村村民的生产条件得到改善
142 | 2022年郭家庄镇七里坡村南沟阻水坝重建项目 | 新建 | 七里坡村 | 2022.4.1 | 2022.6.1 | 七里坡村村委会 | 建设溢洪道一座 | 42 | 42 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产条件得到改善 | 项目建成后中，可使该村村民的生产条件得到改善
143 | 2022年郭家庄镇柏林村刘家场自然组晾晒场硬化项目 | 新建 | 柏林村 （刘家场） | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 柏林 村村委会 | 刘家场晾晒场硬化1500平米 | 10 | 10 |  |  |  | 90人 | 项目实施后，可增加村集体收入0.8万元以上 | 该项目实施完成后，可使村集体经济增收，人均增收
144 | 2022年郭家庄镇张樊村玫瑰园蓄水池建设项目 | 新建 | 张樊村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 张樊村村委会 | 建1000立方的蓄水池和500立方蓄水池两座 | 80 | 80 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
145 | 2022年礼元镇礼元村排水工程建设项目 | 新建 | 礼元村 | 2022.6.15 | 2022.11.15 | 礼元村村委会 | 400mm波纹排水管道1800米 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 解决村民排水难，彻底整顿村街道脏乱差环境问题，方便群众农业生产生活 | 彻底整顿村街道脏乱差环境问题，方便群众农业生产生活
146 | 2022年礼元镇支村排水管道建设项目 | 新建 | 支村 | 2022.6.15 | 2022.11.15 | 支村村委会 | 排水管道、排水检查井30个、管道建设 | 33 | 33 |  |  |  | 全体村民 | 解决村民排水难，彻底整顿村街道脏乱差环境问题，方便群众农业生产生活 | 彻底整顿村街道脏乱差环境问题，方便群众农业生产生活
147 | 2022年礼元镇龙头新村排水工程建设项目 | 新建 | 龙头新村 | 2022.6.15 | 2022.11.15 | 龙头新村村委会 | 管道3100米 | 40 | 40 |  |  |  | 全体村民 | 改善村中人居环境 | 改善村中人居环境
148 | 2022年礼元镇湖村排水管道建设项目 | 新建 | 湖村 | 2022.6.15 | 2022.11.15 | 湖村村委会 | 排水管道5000米 | 59 | 59 |  |  |  | 全体村民 | 改善村中人居环境 | 改善村中人居环境
149 | 2022年礼元镇东赵村排水工程建设项目 | 新建 | 东赵村 | 2022.6.15 | 2022.11.15 | 东赵村村委会 | 下水道排水长4.7公里 | 80 | 80 |  |  |  | 全体村民 | 改善村中人居环境 | 改善村中人居环境
150 | 2022年礼元镇龙头新村莲菜池修缮及道路水渠修复项目 | 新建 | 龙头新村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 龙头新村村委会 | 路面修缮及莲菜池外围水泥硬化 | 23 | 23 |  |  |  | 1432人 | 项目实施后，每年为村集体经济增加5万以上 | 该项目完成后，可使村集体经济增收，人均增收
151 | 2022年礼元镇文典村莲菜池修缮及产业配套设施建设工程项目 | 新建 | 文典村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 文典村村委会 | 长1600米，宽3.5米，厚15公分硬化路面 | 40 | 40 |  |  |  | 168人 | 项目实施后，每年为村集体经济增加6万元以上 | 该项目完成后，可使村集体经济增收，人均增收
152 | 2022年畖底镇西雷阳村巷道排水建设项目 | 新建 | 西雷阳村 | 2022.5.1 | 2022.10.30 | 西雷阳村村委会 | 下水道长1200米建设 | 39 | 39 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
153 | 2022年畖底镇上宽峪村修缮池坡下排水涵洞项目 | 新建 | 上宽峪村 | 2022.5.1 | 2022.10.30 | 上宽峪村村委会 | 排水沟建设 | 5 | 5 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
154 | 2022年畖底镇栗村下水道及道路硬化建设项目 | 新建 | 栗村 | 2022.5.1 | 2022.10.30 | 栗村村委会 | 道路3200平方米硬化及下水道建设 | 45 | 45 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
155 | 2022年畖底镇西雷阳村药材晾晒场建设项目 | 新建 | 西雷阳村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 西雷阳村村委会 | 晾晒场硬1360平方米。 | 10 | 10 |  |  |  | 374人 | 项目实施后，生产条件得到改善 | 项目实施后，为农户提供很大的方便
156 | 2022年畖底镇官张村下水道修建项目 | 新建 | 官张村 | 2022.5.1 | 2022.10.30 | 官张村村委会 | 总长1100米下水道建设 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
157 | 2022年畖底镇东雷阳村道路排水建设项目 | 新建 | 东雷阳村 | 2022.5.1 | 2022.10.30 | 东雷阳村村委会 | 长1100米排水建设 | 35 | 35 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
158 | 2022年畖底镇颜村集贸市场场地硬化项目 | 新建 | 颜村 | 2022.3.1 | 2022.11.10 | 颜村村委会 | 硬化场地8100平方米 | 58 | 58 |  |  |  | 49人 | 项目实施后，为农户提供很大的方便 | 项目实施后，为农户提供很大的方便
159 | 2022年畖底镇下宽峪村240米排水渠修建 | 新建 | 下宽峪村 | 2022.5.1 | 2022.10.30 | 下宽峪村村委会 | 240米排水渠修建 | 18 | 18 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
160 | 2022年畖底镇小马村村中巷道硬化项目 | 新建 | 小马村 | 2022.5.1 | 2022.10.30 | 小马村 | 4320平方米巷道硬化 | 32 | 32 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件 | 项目建成后，方便了村民的生产和生活条件
161 | 2022年阳隅镇笃行村（西杜组）道路铺油项目 | 新建 | 笃行村 | 2022、3、10 | 2022、10、10 | 笃行村村委会 | 7650平米道路铺油项目 | 59 | 59 |  |  |  | 全体村民 | 改善全村生产生活条件 | 通过务工参与等方式带动增收
162 | 2022年阳隅镇瓮村道路改造及排水建设项目 | 新建 | 瓮村 | 2022、3、10 | 2022、10、10 | 瓮村村委会 | 1500平米道路改造及排水的建设项目 | 33 | 33 |  |  |  | 全体村民 | 改善全村生产生活条件 | 通过务工参与等方式带动增收
163 | 2022年阳隅镇下岭后村晾晒场建设的项目 | 新建 | 下岭后村 | 2022.3.2 | 2022.10.2 | 下岭后村村委会 | 修建640平米晾晒场的建设项目 | 4 | 4 |  |  |  | 122人 | 改善全村人的生产生活条件 | 项目实施后，为农户提供很大的方便
164 | 2022年阳隅镇阳隅村晾晒场建设项目 | 新建 | 阳隅村 | 2022.3.2 | 2022.10.2 | 阳隅村村委会 | 共1780平米晾晒场硬化项目 | 12 | 12 |  |  |  | 202人 | 改善全村生产生活条件 | 项目实施后，为农户提供很大的方便
165 | 2022年阳隅镇北宋村晾晒场建设项目 | 新建 | 北宋村 | 2022.3.2 | 2022.10.2 | 北宋村村委会 | 修建1150平米晾晒场的建设项目 | 8 | 8 |  |  |  | 304人 | 改善全村人生产生活条件 | 项目实施后，为农户提供很大的方便
166 | 2022年阳隅镇神柏村水泥路硬化及下水道建设项目 | 新建 | 神柏村 | 2022、3、10 | 2022、10、10 | 神柏村村委会 | 修建500米水泥路及500米下水道的建设项目 | 42 | 42 |  |  |  | 全体村民 | 改善全村生产生活条件 | 通过务工参与等方式带动增收
167 | 2022年侯村镇西刘家村基础设施提档升级项目（下水道建设） | 新建 | 西刘家村 | 2022.4.5 | 2022.5.30 | 西刘家村村委会 | 下水道建设 | 27 | 27 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，保障村内污水管网高效运作，从而达到排水优化作用 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
168 | 2022年侯村镇西刘家村基础设施提档升级项目（路面铺油） | 新建 | 西刘家村 | 2022.6.8 | 2022.8.30 | 西刘家村村委会 | 路面铺油 | 32 | 32 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，方便村民出行，改善村内整体环境，进一步提升优化村容村貌 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
169 | 2022年侯村镇东泉村提档升级项目（道路拓宽、硬化） | 新建 | 东泉村 | 2022.4.10 | 2022.6.30 | 东泉村村委会 | 道路拓宽硬化建设 | 27 | 27 |  |  |  | 全体村民 | 项目实施后，可使全村的生产生活、出行条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
170 | 2022年侯村镇蔡薛村路面硬化项目 | 新建 | 蔡薛村 | 2022.5.20 | 2022.6.30 | 蔡薛村村委会 | 路面硬化 | 28 | 28 |  |  |  | 全体村民 | 项目实施后，可使约465余户1763余人的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
171 | 2022年侯村镇侯村村小学路硬化及下水道建设项目 | 新建 | 侯村村 | 2022.5.1 | 2022.7.30 | 侯村村村委会 | 小学路硬化及下水道建设 | 27 | 27 |  |  |  | 全体村民 | 推进教育乡村振兴，改善村民生活环境，方便村民日常出行 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
172 | 2022年侯村镇峪口村田间道路硬化项目 | 新建 | 峪口村 | 2022.3.20 | 2022.5.5 | 峪口村村委会 | 田间道路硬化 | 59 | 59 |  |  |  | 全体村民 | 项目实施后，解决420户村民出行方便 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
173 | 2022年侯村镇黄芦庄村道路铺油项目 | 新建 | 黄芦庄村 | 2022.3.1 | 2022.11.30 | 黄芦庄村村委会 | 道路铺油800米 | 29 | 29 |  |  |  | 全体村民 | 提升村容村貌，方便村民出行，改善人居环境 | 项目建成后中，可使该村村民的生产生活条件得到改善
174 | 2022年侯村镇西刘家村杨家园组道路硬化项目（宽3.5米） | 新建 | 西刘家村（杨家园组） | 2022.5.10 | 2022.7.30 | 西刘家村村委会 | 硬化进村道路 | 17 | 17 |  |  |  | 全体村民 | 可使53户贫困户出行方便，快速增加全村村民的收入。 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
175 | 2022年侯村镇西刘家村杨家园组道路硬化项目（宽4米） | 新建 | 西刘家村（杨家园组） | 2022.5.10 | 2022.7.30 | 西刘家村村委会 | 硬化进村西路 | 28 | 28 |  |  |  | 全体村民 | 可使53户贫困户出行方便，快速增加全村村民的收入。 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
176 | 2022年侯村镇道路沿线提档项目 | 新建 | 寺底村 | 2022.5.10 | 2022.7.30 | 寺底村村委会 | 道路沿线铺装花砖 | 27 | 27 |  |  |  | 全体村民 | 可有效改善群众生产生活条件 | 可有效改善群众生产生活条件
177 | 2022年裴社镇王宋村庙凹自然村灌溉工程项目 | 新建 | 王宋村 | 2022.3.10 | 2022.6.30 | 王宋村村委会 | 长2300米灌溉渠建设 | 15 | 15 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
178 | 2022年裴社镇王宋村新建防渗渠建设项目 | 新建 | 王宋村 | 2022.3.10 | 2022.6.30 | 王宋村村委会 | 防渗主渠道长800米建设 | 14 | 14 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
179 | 2022年裴社镇小王沟村下水道建设项目 | 新建 | 小王沟村 | 2022.3.10 | 2022.6.30 | 小王沟村村委会 | 480米下水道建设 | 9 | 9 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
180 | 2022年裴社镇小王沟村晾晒场建设项目 | 新建 | 小王沟村 | 2022.6.10 | 2022.10.30 | 小王沟村村委会 | 4884平米晾晒场 | 36 | 36 |  |  |  | 245人 | 项目实施后，改善村民生产生活条件 | 该项目实施完成后，方便村民生产生活条件
181 | 2022年薛店镇薛店村田间路硬化项目 | 新建 | 薛店村 | 2022.3.10 | 2022.11.30 | 薛店村村委会 | 薛店村田间路硬化 | 28 | 28 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，村民生产生活条件得到改善 | 该项目实施完成后，村民生产生活条件得到改善
182 | 2022年薛店镇苏店村排水管道及蓄水池建设项目 | 新建 | 苏店村 | 2022.3.10 | 2022.11.30 | 苏店村村委会 | 苏店村村污水管道及新建蓄水池 | 25 | 25 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，改善村容村貌，提高村中基础设施建设 | 该项目实施完成后，改善村容村貌，提高村中基础设施建设
183 | 2022年薛店镇北张村村西主街道下水管建设项目 | 新建 | 北张村 | 2022.3.15 | 2022.9.30 | 北张村村委会 | 村西主街道下水管建设铺设主管 | 42 | 42 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可使全村的生产生活条件得到改善，村基础设施进一步完善 | 该项目实施完成后村基础设施进一步完善，村容村貌进一步提升
184 | 2022年薛店镇北张村田间道路建设项目 | 新建 | 北张村 | 2022.3.15 | 2022.9.30 | 北张村村委会 | 硬化通村田间路 | 29 | 29 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可使全村生产生活条件得到改善 | 该项目实施完成后，可使全村生产生活条件得到改善
185 | 2022年薛店镇南张村村内巷道道路硬化项目（崖上路） | 新建 | 南张村 | 2022.3.15 | 2022.9.30 | 南张村村委会 | 硬化村内巷道 | 22 | 22 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可改善村民生产生活条件 | 该项目实施完成后，改善村庄面貌，提升群众生活幸福感
186 | 2022年薛店镇沟渠头村农田灌溉项目 | 新建 | 沟渠头村 | 2022.3.15 | 2022.9.30 | 沟渠头村村委会 | 购置高标准、高质量的雾喷设备1000套 | 45 | 45 |  |  |  | 全体村民 | 该项目完成后，可以更好地解决靠天吃饭的现状 | 该项目完成后，保障农户药材的出苗率，利用好现有水利资源
187 | 2022年薛店镇岳原村至堡头田间路建设项目 | 新建 | 岳原村 | 2022.3.15 | 2022.9.30 | 岳原村村委会 | 硬化道路 | 29 | 29 |  |  |  | 全体村民 | 该项目实施完成后，可使全村的生产生活条件得到改善，村基础设施进一步完善 | 该项目实施完成后，村基础设施进一步完善
188 | 2022年薛店镇爱心超市建设项目 | 新建 | 沟渠头村 | 2022.3.15 | 2022.9.30 | 沟渠头村村委会 | 装修原学校教室三间，购买货架及物品电脑、打印机一套，监控设备一套。 | 9 | 9 |  |  |  | 全体村民 | 该项目完成后，可以提高村民素质，褒奖乡风文明带头人。 | 该项目完成后，可以提高村民素质，褒奖乡风文明带头人。
189 | 2022年后宫乡白石村产业道路铺油项目 | 新建 | 白石村 | 2022.3.10 | 2022.11.30 | 白石村村委会 | （马安桥村组）对1000米产业道路进行铺油 | 50 | 50 |  |  |  | 全体村民 | 该项目可使白石村（马安桥村组）214户710人的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
190 | 2022年后宫乡谷清村巷道硬化及下水道改造项目 | 新建 | 谷清村 | 2022.3.10 | 2022.11.30 | 谷清村村委会 | （汾村）1900米巷道硬化 | 78 | 78 |  |  |  | 全体村民 | 该项目预计可为谷清村（汾村村组）276户788人提供生活便利，村民生活生产得到明显改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
191 | 2022年后宫乡上院村排水管道改造项目 | 新建 | 上院村 | 2022.3.10 | 2022.11.30 | 上院村村委会 | 下水道改造1148米 | 30 | 30 |  |  |  | 全体村民 | 该项目可使上院村雨季洪水及居民生活污水排泄状况得到改善，村容村貌得到进一步提升 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
192 | 2022年后宫乡四方峪村西红柿园区田间道路硬化项目 | 新建 | 四方峪村 | 2022.3.10 | 2022.11.30 | 四方峪村村委会 | （小庄村组）硬化1200米西红柿田间道路 | 32 | 32 |  |  |  | 全体村民 | 该项目可使全村371户1203人的生产条件得到明显改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
193 | 2022年后宫乡偏桥村巷道铺油及下水管道改造项目 | 新建 | 偏桥村 | 2022.3.10 | 2022.11.30 | 偏桥村村委会 | （前偏桥）巷道铺油2000米及下水管道1600米改造 | 80 | 80 |  |  |  | 全体村民 | 该项目可使偏桥村（前偏桥村组）220户739人的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
194 | 2022年后宫乡兴垣村蔬菜园区产业道路硬化项目 | 新建 | 兴垣村 | 2022.4.1 | 2022.6.30 | 兴垣村村委会 | （新阳庄）对2200米蔬菜园区产业道路硬化 | 59 | 59 |  |  |  | 1292人 | 该项目可使全村人的生产生活条件得到改善，带动全村经济收入约10万余元 | 村民生活生产得到明显改善，集体经济得到壮大
195 | 2022年石门乡青山村上横榆组修桥项目 | 新建 | 青山村 | 2022.3.10 | 2022.11.30 | 青山村村委会 | 上横榆至南河地修建拱桥 | 38 | 38 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
196 | 2022年石门乡后交村东沟居民组村庄街巷护坡建设项目 | 新建 | 后交村 | 2022.3.10 | 2022.11.30 | 后交村村委会 | 街巷护坡建设 | 52 | 52 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
197 | 2022年石门乡横榆村重建因灾损毁南沟桥、田间道路修复项目 | 新建 | 横榆村 | 2022.3.10 | 2022.11.30 | 横榆村村委会 | 南沟桥重建及 2020年田间道路硬化项目修复建设 | 42 | 42 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
198 | 2022年石门乡后交村因灾受损道路修复项目 | 新建 | 后交村 | 2022.3.10 | 2022.11.30 | 后交村村委会 | 修复因下雨受损村庄街巷及护坡建设 | 8 | 8 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
199 | 2022年石门乡后交村田间道路硬化修复项目 | 新建 | 后交村 | 2022.3.10 | 2022.11.30 | 后交村村委会 | 2016年后交村田间道路硬化项目 | 10 | 10 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
200 | 2022年石门乡石门村上玉坡居民组薛家洼桥重建项目 | 新建 | 石门村 | 2022.3.10 | 2022.11.30 | 石门村村委会 | 石门村上玉坡薛家洼重建 | 12 | 12 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
201 | 2022年石门乡横榆村重建因灾损毁东峪沟桥项目 | 新建 | 横榆村 | 2022.3.10 | 2022.11.30 | 横榆村村委会 | 东峪沟桥重建 | 19 | 19 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
202 | 2022年石门乡刘家庄村天井居民组、刘家庄居民组道路修复项目 | 新建 | 刘家庄村 | 2022.3.10 | 2022.11.30 | 刘家庄村村委会 | 天井居民组、刘家庄居民组路基边坡建设 | 12 | 12 |  |  |  | 全体村民 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
203 | 2022年乡村振兴局农村人居环境整治提档升级项目 | 新建 | 闻喜县 | 2022、3、10 | 2022、10、10 | 乡村振兴局 | 农村人居环境整治和提升 | 500 | 500 |  |  |  | 全县人民 | 有效改善农村人居环境 | 有效改善农村人居环境
204 | 2022年桐城镇三合村中药材基地配套设施建设项目 | 新建 | 三合村 | 2022、3、10 | 2022、10、10 | 三合村村委会 | 中药材 基地配套设施与原有道路同宽 | 42 | 42 |  |  |  | 130人 | 该项目实施完成后，可使三合村第三、第四居民组900余人的生产生活条件得到改善。 | 项目建成后，可使该村村民的生产生活条件得到改善
205 | 下水道改造项目 | 新建 | 冯村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 冯村村委会 | 下水道改造 | 57 | 57 |  |  |  | 全村 | 项目实施后，将改善全村人的生产生活条件 | 项目实施后，将改善全村人的生产生活条件
206 | 塘坝受灾修复项目 | 新建 | 桃岭峪村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 桃岭峪村村委会 | 清理淤泥、进水坝加固、水泵房闸门改造 | 15 | 15 |  |  |  | 全村 | 项目实施后，将使全村的农田灌溉条件得到改善 | 项目实施后，将使全村的农田灌溉条件得到改善
207 | 村庄提档升级项目（乡村振兴示范村项目二） | 新建 | 北张村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 薛店镇政府 | 下水道建设和污水处理项目、村庄提档升级项目、数字化乡村建设项目、养老+中药康养项目、“多规合一”规划设计 | 870 | 870 |  |  |  | 全村 | 改善村中环境，为群众提供更大便利。 | 改善村中环境，为群众提供更大便利。
208 | 道路硬化及上下水改造项目 | 新建 | 东薛庄村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 东薛庄村村委会 | 道路全长410米，共计1845平方米 | 33 | 33 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
209 | 通村道路沥青铺设项目 | 新建 | 东官庄村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 东官庄村村委会 | 道路长813米，共计4583平方米 | 33 | 33 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
210 | 村庄提档升级项目（巷道硬化、下水道和晾晒场建设、路沿石铺设） | 新建 | 姚村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 姚村村委会 | 巷道186米，下水道长186米，路沿石372米，晾晒场1575平方米 | 15 | 15 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
211 | 蓄水池建设项目 | 新建 | 上丁村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 上丁村村委会 | 50立方米蓄水池 | 9 | 9 |  |  |  | 全村 | 改善群众吃水条件 | 改善群众吃水条件
212 | 道路硬化工程 | 新建 | 石门村玉坡组 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 石门村村委会 | 硬化面积3000平方米 | 42 | 42 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
213 | 巷道硬化项目 | 新建 | 户头村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 户头村村委会 | 硬化面积4320平方米 | 27 | 27 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
214 | 2022年改善人居环境美丽乡村连片示范区建设项目 | 新建 | 全县 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 县农业农村局 | 主要包括村庄主干道路沥青铺装、路沿石安装、人行道铺设，污水管网建设，村容村貌整治提升及绿化、美化工程，村庄连接线道路的铺油和绿化。 | 800 | 800 |  |  |  | 全村 | 项目实施后将有效改善连片示范区的农村人居环境 | 项目实施后将有效改善连片示范区的农村人居环境
215 | 乡村生活垃圾收集转运项目 | 新建 | 全县 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 县财政局 | 乡村生活垃圾收集转运 | 800 | 800 |  |  |  | 全县 | 实现乡村生活垃圾全面清理 | 实现乡村生活垃圾全面清理
216 | 中药材产业道路建设项目（以工代赈） | 新建 | 上白土村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 上白土村村委会 | 新修长1108米，宽3米水泥路一条 | 30.6 | 30.6 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
217 | 中药材产业道路建设项目（以工代赈） | 新建 | 下白村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 下白村村委会 | 新修长1000米，宽3米水泥路一条 | 27.6 | 27.6 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
218 | 蔬菜产业道路建设项目（以工代赈） | 新建 | 东鲁村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 东鲁村村委会 | 新修长720米，宽4.5米水泥路一条 | 29.8 | 29.8 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
219 | 中药材产业道路建设项目（以工代赈） | 新建 | 胡城村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 胡城村村委会 | 新修长724米，宽4.5米水泥路一条 | 30 | 30 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
220 | 苹果产业道路建设项目（以工代赈） | 新建 | 笃行村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 笃行村村委会 | 新修长1304米，宽3米水泥路一条 | 36 | 36 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
221 | 中药材产业道路建设项目（以工代赈） | 新建 | 小泽村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 小泽村村委会 | 新修长1100米，宽3米水泥路一条 | 30.36 | 30.36 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
222 | 中药村产业道路建设项目（以工代赈） | 新建 | 河东村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 河东村村委会 | 新修长950米，宽3米水泥路一条 | 26.2 | 26.2 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
223 | 文旅产业道路建设项目（以工代赈） | 新建 | 青山村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 青山村村委会 | 新修长800米，宽4米水泥路一条 | 29.44 | 29.44 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
224 | 排污管道改造项目（一） | 新建 | 南张村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 南张村村委会 | 排污管道5000米 | 20 | 20 |  |  |  | 全村 | 改善人居环境 | 改善人居环境
225 | 排污管道改造项目（二） | 新建 | 南张村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 南张村村委会 |  | 20 | 20 |  |  |  | 全村 | 改善人居环境 | 改善人居环境
226 | 排污管道改造项目（三） | 新建 | 南张村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 南张村村委会 |  | 15 | 15 |  |  |  | 全村 | 改善人居环境 | 改善人居环境
227 | 污水管道及蓄水池建设项目 | 新建 | 苏店村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 苏店村村委会 | 污水管道1500米，蓄水池700立方米 | 24 | 24 |  |  |  | 全村 | 改善人居环境 | 改善人居环境
228 | 蔬菜园道路硬化项目 | 新建 | 赵家庄村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 赵家庄村村委会 | 硬化道路1166米 | 30 | 30 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
229 | 四五组田间路硬化项目 | 新建 | 上白土村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 上白土村村委会 | 长1600米，共计4800平方 | 30 | 30 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
230 | 田间路硬化项目 | 新建 | 柴庄村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 柴庄村村委会 | 面积10770平方米 | 23 | 23 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
231 | 一至四组田间路硬化项目（一） | 新建 | 冯家庄村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 冯家庄村村委会 | 6000平方米，厚16公分 | 20 | 20 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
232 | 一至四组田间路硬化项目（二） | 新建 | 冯家庄村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 冯家庄村村委会 |  | 25 | 25 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
233 | 三四组田间路硬化项目（一） | 新建 | 喜佳村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 喜佳村村委会 | 8400平方米，厚16公分 | 20 | 20 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
234 | 三四组田间路硬化项目（二） | 新建 | 喜佳村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 喜佳村村委会 |  | 22 | 22 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
235 | 邱家岭居民组田间路硬化项目 | 新建 | 邱家庄村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 邱家庄村村委会 | 3150平米 | 20 | 20 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
236 | 村北田间路硬化项目（一） | 新建 | 岭西东村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 岭西东村村委会 | 6000平方米，厚16公分 | 20 | 20 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
237 | 村北田间路硬化项目（二） | 新建 | 岭西东村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 岭西东村村委会 |  | 25 | 25 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
238 | 田间路硬化项目（一） | 新建 | 下白土村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 下白土村村委会 | 6900平方米 | 20 | 20 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
239 | 田间路硬化项目（二） | 新建 | 下白土村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 下白土村村委会 |  | 25 | 25 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
240 | 田间路硬化项目 | 新建 | 岭西西村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 岭西西村村委会 | 3800平方米 | 26 | 26 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
241 | 田间路硬化项目（一） | 新建 | 东官庄村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 东官庄村村委会 | 12000平方米 | 20 | 20 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
242 | 田间路硬化项目（二） | 新建 | 东官庄村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 东官庄村村委会 |  | 30 | 30 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
243 | 田间路硬化项目（三） | 新建 | 东官庄村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 东官庄村村委会 |  | 30 | 30 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
244 | 田间路硬化项目（一） | 新建 | 上郭村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 上郭村村委会 | 5400平方米 | 20 | 20 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
245 | 田间路硬化项目（二） | 新建 | 上郭村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 上郭村村委会 |  | 25 | 25 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
246 | 田间路硬化项目（一） | 新建 | 任村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 任村村委会 | 6000平方米，厚16公分 | 20 | 20 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
247 | 田间路硬化项目（二） | 新建 | 任村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 任村村委会 |  | 25 | 25 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
248 | 田间路硬化项目（一） | 新建 | 店头村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 店头村村委会 | 6600平方米 | 20 | 20 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
249 | 田间路硬化项目（二） | 新建 | 店头村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 店头村村委会 |  | 24 | 24 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
250 | 田间路硬化项目 | 新建 | 川口村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 川口村村委会 | 川口五组硬化田间路3000平方米 | 18 | 18 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
251 | 巷道硬化项目（一） | 新建 | 巨村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 巨村村委会 | 6000平方米，厚16公分 | 20 | 20 |  |  |  | 全村 | 改善人居环境 | 改善人居环境
252 | 巷道硬化项目（二） | 新建 | 巨村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 巨村村委会 |  | 24 | 24 |  |  |  | 全村 | 改善人居环境 | 改善人居环境
253 | 巷道硬化项目（一） | 新建 | 西雷阳村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 西雷阳村村委会 | 6234平方米 | 20 | 20 |  |  |  | 全村 | 改善人居环境 | 改善人居环境
254 | 巷道硬化项目（二） | 新建 | 西雷阳村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 西雷阳村村委会 |  | 16 | 16 |  |  |  | 全村 | 改善人居环境 | 改善人居环境
255 | 巷道硬化项目（三） | 新建 | 西雷阳村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 西雷阳村村委会 |  | 16 | 16 |  |  |  | 全村 | 改善人居环境 | 改善人居环境
256 | 下水道建设及道路硬化项目（一） | 新建 | 栗村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 栗村村委会 | 道路3200平方米，下水道450米 | 20 | 20 |  |  |  | 全村 | 改善人居环境 | 改善人居环境
257 | 下水道建设及道路硬化项目（二） | 新建 | 栗村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 栗村村委会 |  | 25 | 25 |  |  |  | 全村 | 改善人居环境 | 改善人居环境
258 | 元河居民组道路硬化项目 | 新建 | 后交村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 后交村村委会 | 1600平方米 | 14 | 14 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
259 | 曲家沟居民组街巷受损修复项目 | 新建 | 后交村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 后交村村委会 | 砌护坡、清理地基、硬化路面 | 24 | 24 |  |  |  | 全村 | 改善人居环境 | 改善人居环境
260 | （六一）田间路建设项目 | 新建 | 仁义南郭村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 仁义南郭村村委会 | 共2400平方米 | 20 | 20 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
261 | 田间路建设项目 | 新建 | 金元村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 金元村村委会 | 共3500平方米 | 30 | 30 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
262 | （裴社组、裴南组）田间路硬化项目（一） | 新建 | 裴社村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 裴社村村委会 | 共29250平方米 | 70 | 70 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
263 | （裴社组、裴南组）田间路硬化项目（二） | 新建 | 裴社村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 裴社村村委会 |  | 70 | 70 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
264 | （裴社组、裴南组）田间路硬化项目（三） | 新建 | 裴社村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 裴社村村委会 |  | 80 | 80 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
265 | 田间路硬化项目（一） | 新建 | 新张村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 新张村村委会 | 共13300平方米 | 30 | 30 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
266 | 田间路硬化项目（二） | 新建 | 新张村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 新张村村委会 |  | 40 | 40 |  |  |  | 全村 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件
267 | 田间路建设项目（一） | 新建 | 行村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 行村村委会 | 长3000米，共计12000平方米 | 25 | 25 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
268 | 田间路建设项目（二） | 新建 | 行村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 行村村委会 |  | 30 | 30 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
269 | 道路硬化项目（一） | 新建 | 魏家园村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 魏家园村村委会 | 长2800米，共计8400平方米 | 30 | 30 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
270 | 田间路硬化项目（二） | 新建 | 魏家园村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 魏家园村村委会 |  | 30 | 30 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
271 | 田间路硬化项目 | 新建 | 兰德村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 兰德村村委会 | 田间路长650米共计1950平方米 | 17 | 17 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
272 | 杨家园组进村路硬化项目 | 新建 | 西刘家村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 西刘家村村委会 | 长700米，共计2450平方米 | 15 | 15 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
273 | 道路铺油项目 | 新建 | 黄芦庄村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 黄芦庄村村委会 | 长700米，共计3500平方米 | 25 | 25 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
274 | 村外田间路硬化项目 | 新建 | 西刘家村 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 西刘家村村委会 | 长810平方米，共计3240平方米 | 22 | 22 |  |  |  | 全村 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件
275 | 文旅局陈家庄红色教育旅游基地配套设施项目 | 新建 | 郭家庄镇 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 文旅局 | 配套设施建设 | 80 | 80 |  |  |  | 全村 | 进一步推动旅游业发展 | 丰富脱贫户精神生活
276 | 文旅局吴吕村后稷庙旅游配套设施建设项目 | 新建 | 阳隅镇 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 文旅局 | 配套设施建设 | 30 | 30 |  |  |  | 全村 | 进一步推动旅游业发展 | 丰富脱贫户精神生活
277 | 文旅局仪张村杨深秀文化园旅游配套设施建设项目 | 新建 | 桐城镇 | 2022、4、10 | 2022、10、10 | 文旅局 | 配套设施建设 | 30 | 30 |  |  |  | 全村 | 进一步推动旅游业发展 | 丰富脱贫户精神生活
七、危房改造
八、易地搬迁
278 | 2022年郭家庄镇冰池村蒿峪组易地搬迁户生产生活用房修缮项目 | 新建 | 冰池村 | 2022.4.1 | 2022.6.30 | 冰池村村委会 | 修建院门、房顶崖边切土用砖加固，垒院墙 | 35 | 35 |  |  |  | 131人 | 该项目实施完成后，补齐安置点短板，提高居民生活质量 | 该项目实施完成后，补齐安置点短板，提高居民生活质量
279 | 2022年后宫乡谷清村集中安置点修缮项目 | 新建 | 谷清村 | 2022.3.1 | 2022.4.30 | 谷清村村委会 | 集中安置点洗澡间及排水改造 | 7 | 7 |  |  |  | 8人 | 该项目实施后，为谷清村（汾村级）8户8人提供生活便利 | 该项目实施完成后，补齐安置点短板，提高居民生活质量
九、健康扶贫
280 | 2022年医保局城乡居民医疗救助项目 | 新建 | 闻喜县 | 2022.5.10 | 2022.10.10 | 医疗保障局 | 医疗救助 | 415 | 415 |  |  |  |  | 保证困难群众看得起病 | 保证困难群众看得起病
十、项目管理费
281 | 2022年乡村振兴局驻村帮扶保障项目 | 新建 | 闻喜县 | 2022.5.10 | 2022.10.10 | 乡村振兴局 | 县直驻村帮扶工作队、县直非贫困村指导员工作经费 | 197 | 197 |  |  |  | 第一书记、驻村帮扶工作队和非贫困村乡村振兴指导员 | 保障第一书记、驻村帮扶工作队和非贫困村乡村振兴指导员工作经费 | 帮助脱贫户增收
282 | 2022年乡村振兴局项目管理费 | 新建 | 闻喜县 | 2022.5.10 | 2022.10.10 | 乡村振兴局 | 资金项目管理、监督、检查 | 20 | 20 |  |  |  |  | 保障资金项目安全使用 | 保障资金项目安全使用
283 | 2022年财政局项目管理费项目 | 新建 | 闻喜县 | 2022.5.10 | 2022.10.10 | 县财政局 | 项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 50 | 50 |  |  |  |  | 确保项目顺利实施 | 确保项目顺利实施